## Planilha1
NR_TRABALHO | DT_INC_PLNJ | DT_FIM_PLNJ | NM_TRAB | SITUACAO_ATUAL | NM_TIP_EST_ATVD | INTEGRADO | Total_Horas | vinculo_atividade_planejamento | DEPE_atividade_planejamento | descricao_atividade_planejamento | tipo_atividade_planejamento | DT_INC_atividade_planejamento | DT_FIM_atividade_planejamento | horas_destinadas_trabalho
49320 | 2024-02-26 | 2025-02-04 | Política e Governança de Relacionamento com Clientes - 2024 | Em execução | Aprovada | Não integrados | 2686 | 49823 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-02-04 | 420
49320 | 2024-02-26 | 2025-02-04 | Política e Governança de Relacionamento com Clientes - 2024 | Em execução | Concluída | Não integrados | 2686 | 49812 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-02-26 | 2024-06-07 | 750
49320 | 2024-02-26 | 2025-02-04 | Política e Governança de Relacionamento com Clientes - 2024 | Em execução | Em execução | Não integrados | 2686 | 49822 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2024-06-10 | 2024-11-29 | 1250
49320 | 2024-02-26 | 2025-02-04 | Política e Governança de Relacionamento com Clientes - 2024 | Em execução | Em execução | Não integrados | 2686 | 49824 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-02-26 | 2025-02-04 | 266
49349 | 2024-09-23 | 2025-01-17 | Soluções de TI para o Exterior 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3010 | 49469 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 30
49349 | 2024-09-23 | 2025-01-17 | Soluções de TI para o Exterior 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3010 | 49468 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-23 | 2024-11-01 | 10
49349 | 2024-09-23 | 2025-01-17 | Soluções de TI para o Exterior 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3010 | 49352 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 1179
49349 | 2024-09-23 | 2025-01-17 | Soluções de TI para o Exterior 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3010 | 49353 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-30 | 2025-01-17 | 590
49349 | 2024-09-23 | 2025-01-17 | Soluções de TI para o Exterior 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3010 | 49351 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-23 | 2024-11-01 | 931
49349 | 2024-09-23 | 2025-01-17 | Soluções de TI para o Exterior 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3010 | 49354 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-23 | 2025-01-17 | 270
49374 | 2024-12-16 | 2025-03-21 | Desenvolvimento de Software - Pós-implantação e conclusão sobre o processo | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1320 | 49375 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-12-16 | 2025-01-10 | 332
49374 | 2024-12-16 | 2025-03-21 | Desenvolvimento de Software - Pós-implantação e conclusão sobre o processo | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1320 | 49376 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 646
49374 | 2024-12-16 | 2025-03-21 | Desenvolvimento de Software - Pós-implantação e conclusão sobre o processo | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1320 | 49377 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-03-21 | 222
49374 | 2024-12-16 | 2025-03-21 | Desenvolvimento de Software - Pós-implantação e conclusão sobre o processo | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1320 | 49378 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-12-16 | 2025-03-21 | 120
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Aprovada | Integrados | 2494 | 50149 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-06 | 2025-02-03 | 480
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Aprovada | Integrados | 2494 | 50150 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 228
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Em execução | Integrados | 2494 | 50147 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-17 | 2024-12-05 | 420
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Em execução | Integrados | 2494 | 50151 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-10-17 | 2025-02-28 | 125
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Aprovada | Integrados | 2494 | 49413 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-06 | 2025-02-03 | 480
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Aprovada | Integrados | 2494 | 49414 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 228
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Em execução | Integrados | 2494 | 49412 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-17 | 2024-12-05 | 420
49411 | 2024-10-17 | 2025-02-28 | Plataforma de Inteligência Artificial e IA Generativa | Em execução | Em execução | Integrados | 2494 | 49415 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-10-17 | 2025-02-28 | 113
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Aprovada | Integrados | 2960 | 51619 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 40
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Concluída | Integrados | 2960 | 51617 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-10-04 | 200
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Em execução | Integrados | 2960 | 51618 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2024-10-07 | 2024-12-13 | 400
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Aprovada | Integrados | 2960 | 49493 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 350
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Aprovada | Integrados | 2960 | 51616 | 9875 | Análise de Dados | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-13 | 350
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Concluída | Integrados | 2960 | 49491 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-10-04 | 400
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Em execução | Integrados | 2960 | 49492 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2024-10-07 | 2024-12-13 | 1000
49487 | 2024-09-02 | 2025-01-08 | Gestão de Tributos Municipais - ISSQN | Em execução | Em execução | Integrados | 2960 | 49494 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-20 | 220
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Aprovada | Integrados | 1654 | 50254 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-10 | 2025-01-10 | 100
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Concluída | Integrados | 1654 | 50250 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 200
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Em execução | Integrados | 1654 | 50252 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2024-10-07 | 2024-12-09 | 600
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Em execução | Integrados | 1654 | 50256 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-16 | 2025-01-10 | 63
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Aprovada | Integrados | 1654 | 50255 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-10 | 2025-01-10 | 100
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Concluída | Integrados | 1654 | 50251 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 90
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Em execução | Integrados | 1654 | 50253 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2024-10-07 | 2024-12-09 | 438
49676 | 2024-09-16 | 2025-01-10 | Risco de Mercado e FRTB | Em execução | Em execução | Integrados | 1654 | 50257 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-16 | 2025-01-10 | 63
49691 | 2024-10-21 | 2025-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2024/2025 | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1750 | 51133 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 400
49691 | 2024-10-21 | 2025-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2024/2025 | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1750 | 51135 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-25 | 2025-02-07 | 900
49691 | 2024-10-21 | 2025-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2024/2025 | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1750 | 51136 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 300
49691 | 2024-10-21 | 2025-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2024/2025 | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1750 | 51137 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-10-21 | 2025-03-14 | 150
49745 | 2024-09-30 | 2025-02-14 | Risco Operacional | Em execução | Aprovada | Integrados | 1940 | 51129 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2024-10-21 | 2025-01-24 | 900
49745 | 2024-09-30 | 2025-02-14 | Risco Operacional | Em execução | Aprovada | Integrados | 1940 | 51130 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-14 | 300
49745 | 2024-09-30 | 2025-02-14 | Risco Operacional | Em execução | Em execução | Integrados | 1940 | 51128 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 300
49745 | 2024-09-30 | 2025-02-14 | Risco Operacional | Em execução | Em execução | Integrados | 1940 | 51131 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2025-02-14 | 150
49745 | 2024-09-30 | 2025-02-14 | Risco Operacional | Em execução | Aprovada | Integrados | 1940 | 54076 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 60
49745 | 2024-09-30 | 2025-02-14 | Risco Operacional | Em execução | Aprovada | Integrados | 1940 | 54077 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2024-10-21 | 2025-01-24 | 200
49745 | 2024-09-30 | 2025-02-14 | Risco Operacional | Em execução | Aprovada | Integrados | 1940 | 54078 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2025-02-14 | 30
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Aprovada | Integrados | 4579 | 49820 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 120
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Concluída | Integrados | 4579 | 49815 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 165
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 49818 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 704
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 49821 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2025-01-17 | 110
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Aprovada | Integrados | 4579 | 51592 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 50
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51593 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 100
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Aprovada | Integrados | 4579 | 51054 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 60
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Concluída | Integrados | 4579 | 51052 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 150
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51053 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 300
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51055 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2025-01-17 | 60
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Aprovada | Integrados | 4579 | 51238 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 60
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Concluída | Integrados | 4579 | 51236 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 100
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51237 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 400
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51239 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2025-01-17 | 40
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Aprovada | Integrados | 4579 | 51569 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 120
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Concluída | Integrados | 4579 | 51056 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 150
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51057 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 600
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51571 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2025-01-17 | 110
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Aprovada | Integrados | 4579 | 51570 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 40
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Concluída | Integrados | 4579 | 51567 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 160
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51568 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 600
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51572 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2025-01-17 | 80
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Aprovada | Integrados | 4579 | 51295 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 20
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Concluída | Integrados | 4579 | 51293 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 80
49797 | 2024-08-12 | 2025-01-17 | Risco de Crédito - Res. 4.966 (Perda Esperada e RWAcpad) | Em execução | Em execução | Integrados | 4579 | 51294 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2024-09-02 | 2024-12-06 | 200
49828 | 2024-09-30 | 2025-02-24 | Gestão dos Riscos Social, Ambiental e Climático (RSAC) | Em execução | Aprovada | Não integrados | 1020 | 49831 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2025-01-24 | 600
49828 | 2024-09-30 | 2025-02-24 | Gestão dos Riscos Social, Ambiental e Climático (RSAC) | Em execução | Aprovada | Não integrados | 1020 | 49832 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-24 | 120
49828 | 2024-09-30 | 2025-02-24 | Gestão dos Riscos Social, Ambiental e Climático (RSAC) | Em execução | Em execução | Não integrados | 1020 | 49830 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 200
49828 | 2024-09-30 | 2025-02-24 | Gestão dos Riscos Social, Ambiental e Climático (RSAC) | Em execução | Em execução | Não integrados | 1020 | 49833 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2025-02-24 | 100
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49972 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49907 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49877 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 240
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49878 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-21 | 120
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49876 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 150
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49985 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49908 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49990 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49957 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49995 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49959 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49999 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49961 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49872 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 756
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49873 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-21 | 540
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49871 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 522
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49874 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2025-02-21 | 182
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 49988 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49952 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 50000 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49964 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 50001 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49967 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Aprovada | Integrados | 3410 | 50002 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 50
49850 | 2024-10-01 | 2025-02-21 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2024 | Em execução | Em execução | Integrados | 3410 | 49968 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 50
49861 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | Projeto Parcerias Eficientes - Pagamento a Fornecedores | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 49865 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 300
49861 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | Projeto Parcerias Eficientes - Pagamento a Fornecedores | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 49866 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 400
49861 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | Projeto Parcerias Eficientes - Pagamento a Fornecedores | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 49867 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 200
49861 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | Projeto Parcerias Eficientes - Pagamento a Fornecedores | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 49869 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2025-01-31 | 100
50091 | 2024-09-30 | 2025-01-03 | Produtos de Captação - Diversificação de Fontes | Em execução | Aprovada | Não integrados | 1133 | 50105 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2024-10-21 | 2024-12-02 | 600
50091 | 2024-09-30 | 2025-01-03 | Produtos de Captação - Diversificação de Fontes | Em execução | Aprovada | Não integrados | 1133 | 50106 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-03 | 2025-01-03 | 180
50091 | 2024-09-30 | 2025-01-03 | Produtos de Captação - Diversificação de Fontes | Em execução | Em execução | Não integrados | 1133 | 50104 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 280
50091 | 2024-09-30 | 2025-01-03 | Produtos de Captação - Diversificação de Fontes | Em execução | Em execução | Não integrados | 1133 | 50107 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2025-01-03 | 73
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50186 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 80
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50191 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 120
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50200 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 80
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50193 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 170
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50202 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 130
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50182 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 294
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50183 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 392
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50184 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 196
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50185 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2025-01-31 | 98
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50188 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 80
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50196 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 120
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50205 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 80
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50189 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 120
50178 | 2024-11-04 | 2025-01-31 | VRN Fopag – Cadeia de Valor | Priorizada | Aprovada | Integrados | 2080 | 50198 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 120
50395 | 2024-09-30 | 2025-01-20 | Financiamentos à Exportação | Em execução | Aprovada | Integrados | 1464 | 50403 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 280
50395 | 2024-09-30 | 2025-01-20 | Financiamentos à Exportação | Em execução | Em execução | Integrados | 1464 | 50402 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2024-11-04 | 100
50395 | 2024-09-30 | 2025-01-20 | Financiamentos à Exportação | Em execução | Aprovada | Integrados | 1464 | 50399 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 640
50395 | 2024-09-30 | 2025-01-20 | Financiamentos à Exportação | Em execução | Aprovada | Integrados | 1464 | 50400 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 104
50395 | 2024-09-30 | 2025-01-20 | Financiamentos à Exportação | Em execução | Em execução | Integrados | 1464 | 50398 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2024-11-04 | 260
50395 | 2024-09-30 | 2025-01-20 | Financiamentos à Exportação | Em execução | Em execução | Integrados | 1464 | 50401 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-09-30 | 2025-01-20 | 80
50472 | 2024-11-04 | 2025-02-14 | Maiores Desembolsos e Títulos do Agronegócio | Priorizada | Aprovada | Integrados | 1676 | 50995 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 100
50472 | 2024-11-04 | 2025-02-14 | Maiores Desembolsos e Títulos do Agronegócio | Priorizada | Aprovada | Integrados | 1676 | 51001 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 280
50472 | 2024-11-04 | 2025-02-14 | Maiores Desembolsos e Títulos do Agronegócio | Priorizada | Aprovada | Integrados | 1676 | 50476 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 298
50472 | 2024-11-04 | 2025-02-14 | Maiores Desembolsos e Títulos do Agronegócio | Priorizada | Aprovada | Integrados | 1676 | 50477 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 694
50472 | 2024-11-04 | 2025-02-14 | Maiores Desembolsos e Títulos do Agronegócio | Priorizada | Aprovada | Integrados | 1676 | 50478 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-02-14 | 214
50472 | 2024-11-04 | 2025-02-14 | Maiores Desembolsos e Títulos do Agronegócio | Priorizada | Aprovada | Integrados | 1676 | 50479 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2025-02-14 | 90
50641 | 2024-11-18 | 2025-03-21 | Prorrogação de Operações Rurais | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 50653 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 280
50641 | 2024-11-18 | 2025-03-21 | Prorrogação de Operações Rurais | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 50654 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-23 | 2025-03-07 | 480
50641 | 2024-11-18 | 2025-03-21 | Prorrogação de Operações Rurais | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 50656 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 160
50641 | 2024-11-18 | 2025-03-21 | Prorrogação de Operações Rurais | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 50658 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-11-18 | 2025-03-21 | 80
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 50695 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 360
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 50696 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-18 | 560
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 50697 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 200
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 50698 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-02 | 80
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 54069 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 160
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 54071 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-18 | 240
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 54074 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-02 | 40
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 54068 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 280
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 54070 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-18 | 480
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 54072 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 160
50692 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | Cobrança e Recuperação de Crédito | Em replanejamento | Aprovada | Integrados | 2640 | 54073 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-02 | 80
50757 | 2024-02-19 | 2025-02-17 | Programa PLD/FT 2024 | Em execução | Aprovada | Não integrados | 1575 | 50784 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-02 | 2025-02-17 | 400
50757 | 2024-02-19 | 2025-02-17 | Programa PLD/FT 2024 | Em execução | Concluída | Não integrados | 1575 | 50781 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-02-19 | 2024-06-28 | 300
50757 | 2024-02-19 | 2025-02-17 | Programa PLD/FT 2024 | Em execução | Em execução | Não integrados | 1575 | 50783 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2024-07-01 | 2024-11-29 | 800
50757 | 2024-02-19 | 2025-02-17 | Programa PLD/FT 2024 | Em execução | Em execução | Não integrados | 1575 | 50785 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-02-19 | 2025-02-17 | 75
50993 | 2024-11-18 | 2025-04-01 | Open Finance | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 51003 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-11-18 | 2025-04-01 | 156
50993 | 2024-11-18 | 2025-04-01 | Open Finance | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 51004 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 391
50993 | 2024-11-18 | 2025-04-01 | Open Finance | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 51005 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-30 | 2025-03-10 | 651
50993 | 2024-11-18 | 2025-04-01 | Open Finance | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 51006 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-11 | 2025-04-01 | 260
51042 | 2024-10-21 | 2025-02-20 | Real Digital | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1272 | 51044 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-21 | 2024-11-27 | 361
51042 | 2024-10-21 | 2025-02-20 | Real Digital | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1272 | 51045 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-28 | 2025-01-30 | 602
51042 | 2024-10-21 | 2025-02-20 | Real Digital | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1272 | 51046 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-01-31 | 2025-02-20 | 241
51042 | 2024-10-21 | 2025-02-20 | Real Digital | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 1272 | 51047 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-10-21 | 2025-02-20 | 68
51330 | 2024-12-16 | 2025-03-20 | BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51332 | 8960 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 150
51330 | 2024-12-16 | 2025-03-20 | BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51333 | 8960 | Execução | Entidade Ligada | 2025-01-16 | 2025-03-06 | 250
51330 | 2024-12-16 | 2025-03-20 | BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51334 | 8960 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-03-07 | 2025-03-20 | 100
51330 | 2024-12-16 | 2025-03-20 | BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. | Priorizada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51335 | 8960 | Supervisão | Entidade Ligada | 2024-12-16 | 2025-03-20 | 30
51419 | 2024-11-25 | 2025-03-20 | Aceleração Digital - Perímetro Ágil | Aprovada | Aprovada | Integrados | 1637 | 51425 | 8960 | Pré-auditoria | Projeto | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 255
51419 | 2024-11-25 | 2025-03-20 | Aceleração Digital - Perímetro Ágil | Aprovada | Aprovada | Integrados | 1637 | 51426 | 8960 | Execução | Projeto | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 620
51419 | 2024-11-25 | 2025-03-20 | Aceleração Digital - Perímetro Ágil | Aprovada | Aprovada | Integrados | 1637 | 51427 | 8960 | Comunicação de Resultados | Projeto | 2025-02-03 | 2025-03-20 | 409
51419 | 2024-11-25 | 2025-03-20 | Aceleração Digital - Perímetro Ágil | Aprovada | Aprovada | Integrados | 1637 | 51428 | 8960 | Supervisão | Projeto | 2024-11-25 | 2025-03-20 | 153
51419 | 2024-11-25 | 2025-03-20 | Aceleração Digital - Perímetro Ágil | Aprovada | Aprovada | Integrados | 1637 | 51429 | 9820 | Pré-auditoria | Projeto | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 60
51419 | 2024-11-25 | 2025-03-20 | Aceleração Digital - Perímetro Ágil | Aprovada | Aprovada | Integrados | 1637 | 51430 | 9820 | Execução | Projeto | 2024-12-16 | 2025-01-31 | 140
51655 | 2025-01-09 | 2025-06-18 | BB USA Units - Credit & Risk Management | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 720 | 51903 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-09 | 2025-02-07 | 100
51655 | 2025-01-09 | 2025-06-18 | BB USA Units - Credit & Risk Management | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 720 | 51904 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-05-23 | 500
51655 | 2025-01-09 | 2025-06-18 | BB USA Units - Credit & Risk Management | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 720 | 51905 | 9647 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-06-18 | 100
51655 | 2025-01-09 | 2025-06-18 | BB USA Units - Credit & Risk Management | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 720 | 51906 | 9647 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-09 | 2025-06-18 | 20
51658 | 2025-01-08 | 2025-06-11 | BB USA Units - Accounting & Human Resources | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 810 | 51910 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 100
51658 | 2025-01-08 | 2025-06-11 | BB USA Units - Accounting & Human Resources | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 810 | 51911 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-05-16 | 600
51658 | 2025-01-08 | 2025-06-11 | BB USA Units - Accounting & Human Resources | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 810 | 51912 | 9647 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 100
51658 | 2025-01-08 | 2025-06-11 | BB USA Units - Accounting & Human Resources | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 810 | 51913 | 9647 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-06-11 | 10
51659 | 2025-01-08 | 2025-06-03 | BB USA Units - Corporate Governance, Logistics & Services | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 51936 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 100
51659 | 2025-01-08 | 2025-06-03 | BB USA Units - Corporate Governance, Logistics & Services | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 51937 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-05-09 | 500
51659 | 2025-01-08 | 2025-06-03 | BB USA Units - Corporate Governance, Logistics & Services | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 51938 | 9647 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-03 | 100
51659 | 2025-01-08 | 2025-06-03 | BB USA Units - Corporate Governance, Logistics & Services | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 51939 | 9647 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-06-03 | 10
51660 | 2025-01-08 | 2025-05-28 | BB USA Units - Information Technology and Security | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 716 | 51945 | 9647 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 100
51660 | 2025-01-08 | 2025-05-28 | BB USA Units - Information Technology and Security | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 716 | 51946 | 9647 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-10 | 2025-05-02 | 500
51660 | 2025-01-08 | 2025-05-28 | BB USA Units - Information Technology and Security | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 716 | 51947 | 9647 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-05 | 2025-05-28 | 100
51660 | 2025-01-08 | 2025-05-28 | BB USA Units - Information Technology and Security | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 716 | 51948 | 9647 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-01-08 | 2025-05-28 | 16
51662 | 2025-04-07 | 2025-10-08 | BB USA Units - Treasury and Deposits | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 562 | 51952 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-05-12 | 100
51662 | 2025-04-07 | 2025-10-08 | BB USA Units - Treasury and Deposits | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 562 | 51953 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-13 | 2025-09-12 | 350
51662 | 2025-04-07 | 2025-10-08 | BB USA Units - Treasury and Deposits | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 562 | 51954 | 9647 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 100
51662 | 2025-04-07 | 2025-10-08 | BB USA Units - Treasury and Deposits | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 562 | 51955 | 9647 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-10-08 | 12
51663 | 2025-06-23 | 2025-11-12 | BB USA Units - Compliance and BSA, AML and OFAC | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 932 | 52106 | 9647 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 100
51663 | 2025-06-23 | 2025-11-12 | BB USA Units - Compliance and BSA, AML and OFAC | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 932 | 52107 | 9647 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-07-28 | 2025-10-10 | 700
51663 | 2025-06-23 | 2025-11-12 | BB USA Units - Compliance and BSA, AML and OFAC | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 932 | 52108 | 9647 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 100
51663 | 2025-06-23 | 2025-11-12 | BB USA Units - Compliance and BSA, AML and OFAC | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 932 | 52109 | 9647 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-23 | 2025-11-12 | 32
51664 | 2025-07-09 | 2025-10-08 | BB Securities LLC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 870 | 52111 | 9647 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-07-09 | 2025-08-08 | 100
51664 | 2025-07-09 | 2025-10-08 | BB Securities LLC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 870 | 52119 | 9647 | Execução | Entidade Ligada | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 280
51664 | 2025-07-09 | 2025-10-08 | BB Securities LLC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 870 | 52121 | 9647 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 80
51664 | 2025-07-09 | 2025-10-08 | BB Securities LLC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 870 | 52123 | 9647 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-07-09 | 2025-10-08 | 10
51664 | 2025-07-09 | 2025-10-08 | BB Securities LLC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 870 | 52113 | 9920 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-07-09 | 2025-08-08 | 60
51664 | 2025-07-09 | 2025-10-08 | BB Securities LLC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 870 | 52118 | 9920 | Execução | Entidade Ligada | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 280
51664 | 2025-07-09 | 2025-10-08 | BB Securities LLC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 870 | 52122 | 9920 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 60
51665 | 2025-06-24 | 2025-12-09 | BB Americas Bank | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1130 | 52158 | 9647 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 100
51665 | 2025-06-24 | 2025-12-09 | BB Americas Bank | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1130 | 52162 | 9647 | Execução | Entidade Ligada | 2025-07-21 | 2025-11-07 | 400
51665 | 2025-06-24 | 2025-12-09 | BB Americas Bank | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1130 | 52166 | 9647 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 100
51665 | 2025-06-24 | 2025-12-09 | BB Americas Bank | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1130 | 52582 | 9647 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-24 | 2025-12-09 | 30
51665 | 2025-06-24 | 2025-12-09 | BB Americas Bank | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1130 | 52159 | 9920 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 80
51665 | 2025-06-24 | 2025-12-09 | BB Americas Bank | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1130 | 52164 | 9920 | Execução | Entidade Ligada | 2025-07-21 | 2025-11-07 | 340
51665 | 2025-06-24 | 2025-12-09 | BB Americas Bank | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1130 | 52168 | 9920 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 80
51666 | 2025-11-03 | 2025-12-16 | BB New York | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52135 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 20
51666 | 2025-11-03 | 2025-12-16 | BB New York | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52138 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 110
51666 | 2025-11-03 | 2025-12-16 | BB New York | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52140 | 9647 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2025-12-16 | 20
51666 | 2025-11-03 | 2025-12-16 | BB New York | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52142 | 9647 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-12-16 | 10
51667 | 2025-11-03 | 2025-12-17 | BB Miami and BB USA Servicing Center | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52146 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 20
51667 | 2025-11-03 | 2025-12-17 | BB Miami and BB USA Servicing Center | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52147 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 110
51667 | 2025-11-03 | 2025-12-17 | BB Miami and BB USA Servicing Center | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52148 | 9647 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 20
51667 | 2025-11-03 | 2025-12-17 | BB Miami and BB USA Servicing Center | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 160 | 52149 | 9647 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 10
51696 | 2025-07-21 | 2025-10-17 | Conformidade de Operações Rurais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53472 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 240
51696 | 2025-07-21 | 2025-10-17 | Conformidade de Operações Rurais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53475 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-26 | 480
51696 | 2025-07-21 | 2025-10-17 | Conformidade de Operações Rurais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53478 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 200
51696 | 2025-07-21 | 2025-10-17 | Conformidade de Operações Rurais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53480 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-10-17 | 80
51702 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | Ativos S.A. - Gestão de Negócios e PLD | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53994 | 9608 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 280
51702 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | Ativos S.A. - Gestão de Negócios e PLD | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53997 | 9608 | Execução | Entidade Ligada | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 480
51702 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | Ativos S.A. - Gestão de Negócios e PLD | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 54000 | 9608 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-09-17 | 2025-10-05 | 160
51702 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | Ativos S.A. - Gestão de Negócios e PLD | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 54001 | 9608 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-07-01 | 2025-10-05 | 80
51702 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | Ativos S.A. - Gestão de Negócios e PLD | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53956 | 9610 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 120
51702 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | Ativos S.A. - Gestão de Negócios e PLD | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53959 | 9610 | Execução | Entidade Ligada | 2025-07-29 | 2025-09-16 | 240
51702 | 2025-07-01 | 2025-10-05 | Ativos S.A. - Gestão de Negócios e PLD | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 54050 | 9610 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-09-17 | 2025-10-05 | 40
51708 | 2025-08-18 | 2025-11-07 | BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 51710 | 9608 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 280
51708 | 2025-08-18 | 2025-11-07 | BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 51711 | 9608 | Execução | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 480
51708 | 2025-08-18 | 2025-11-07 | BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 51712 | 9608 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 160
51708 | 2025-08-18 | 2025-11-07 | BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 51713 | 9608 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-08-18 | 2025-11-07 | 80
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51721 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 300
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51731 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 600
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51738 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 150
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51745 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-08-07 | 80
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51722 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 160
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51732 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 300
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51739 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 40
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 53629 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-08-07 | 20
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51724 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 160
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51733 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 300
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51740 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 40
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51747 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-08-07 | 20
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51725 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 120
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51734 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 200
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51741 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 80
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51720 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 250
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51727 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 600
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51737 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 150
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51744 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-08-07 | 200
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51726 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 320
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51735 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 600
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51742 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 150
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51746 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-08-07 | 20
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51723 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 160
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51736 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 300
51714 | 2025-04-01 | 2025-08-07 | Resolução 4966 - Perda esperada, precificação de produtos de crédito e TVM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 5400 | 51743 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 80
51748 | 2025-01-02 | 2025-04-07 | Previ - Marcação a Mercado | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1150 | 51752 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 600
51748 | 2025-01-02 | 2025-04-07 | Previ - Marcação a Mercado | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1150 | 51753 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 280
51748 | 2025-01-02 | 2025-04-07 | Previ - Marcação a Mercado | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1150 | 51754 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 190
51748 | 2025-01-02 | 2025-04-07 | Previ - Marcação a Mercado | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1150 | 51755 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-02 | 2025-04-07 | 80
51749 | 2025-04-08 | 2025-07-11 | Previ - Investimentos Estruturados e no Exterior | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1070 | 51756 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-04-08 | 2025-05-02 | 280
51749 | 2025-04-08 | 2025-07-11 | Previ - Investimentos Estruturados e no Exterior | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1070 | 51757 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-05-05 | 2025-06-20 | 550
51749 | 2025-04-08 | 2025-07-11 | Previ - Investimentos Estruturados e no Exterior | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1070 | 51764 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 160
51749 | 2025-04-08 | 2025-07-11 | Previ - Investimentos Estruturados e no Exterior | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1070 | 51765 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-04-08 | 2025-07-11 | 80
51758 | 2025-07-07 | 2025-12-05 | Previ - Políticas de Investimentos e Investimentos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1480 | 51766 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 300
51758 | 2025-07-07 | 2025-12-05 | Previ - Políticas de Investimentos e Investimentos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1480 | 51767 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-08-11 | 2025-11-14 | 900
51758 | 2025-07-07 | 2025-12-05 | Previ - Políticas de Investimentos e Investimentos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1480 | 51768 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 200
51758 | 2025-07-07 | 2025-12-05 | Previ - Políticas de Investimentos e Investimentos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1480 | 51769 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-07-07 | 2025-12-05 | 80
51770 | 2025-04-28 | 2025-07-18 | Gestão da Disponibilidade de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1364 | 51772 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-30 | 504
51770 | 2025-04-28 | 2025-07-18 | Gestão da Disponibilidade de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1364 | 51773 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-07-04 | 504
51770 | 2025-04-28 | 2025-07-18 | Gestão da Disponibilidade de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1364 | 51774 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 210
51770 | 2025-04-28 | 2025-07-18 | Gestão da Disponibilidade de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1364 | 51775 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-07-18 | 146
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 53014 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 90
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 53016 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-09 | 2025-11-25 | 150
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 53018 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 60
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 53019 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-12-17 | 30
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52537 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 311
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52538 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-09 | 2025-11-25 | 373
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52539 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 195
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52540 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-12-17 | 70
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52979 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 120
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52980 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-09 | 2025-11-25 | 200
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52982 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 80
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52984 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-12-17 | 50
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52541 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 337
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52542 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-09 | 2025-11-25 | 404
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52543 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 212
51871 | 2025-09-03 | 2025-12-17 | Open Finance - Privacidade e APIs | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2796 | 52545 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-03 | 2025-12-17 | 114
51880 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | GETIN London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 490 | 52182 | 9646 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 110
51880 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | GETIN London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 490 | 52183 | 9646 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 260
51880 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | GETIN London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 490 | 52184 | 9646 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 90
51880 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | GETIN London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 490 | 52185 | 9646 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 30
51881 | 2025-03-24 | 2025-07-11 | BB Securities Ltd | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 635 | 52186 | 9646 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 100
51881 | 2025-03-24 | 2025-07-11 | BB Securities Ltd | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 635 | 52187 | 9646 | Execução | Entidade Ligada | 2025-04-21 | 2025-06-20 | 390
51881 | 2025-03-24 | 2025-07-11 | BB Securities Ltd | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 635 | 52188 | 9646 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 105
51881 | 2025-03-24 | 2025-07-11 | BB Securities Ltd | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 635 | 52189 | 9646 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-03-24 | 2025-07-11 | 40
51882 | 2025-06-23 | 2025-11-14 | BB Frankfurt | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 670 | 52190 | 9646 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 110
51882 | 2025-06-23 | 2025-11-14 | BB Frankfurt | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 670 | 52191 | 9646 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-10-24 | 440
51882 | 2025-06-23 | 2025-11-14 | BB Frankfurt | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 670 | 52192 | 9646 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 60
51882 | 2025-06-23 | 2025-11-14 | BB Frankfurt | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 670 | 52193 | 9646 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-11-14 | 60
51883 | 2025-07-21 | 2025-12-19 | BB London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 673 | 52194 | 9646 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 110
51883 | 2025-07-21 | 2025-12-19 | BB London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 673 | 52195 | 9646 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-11-28 | 453
51883 | 2025-07-21 | 2025-12-19 | BB London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 673 | 52196 | 9646 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 60
51883 | 2025-07-21 | 2025-12-19 | BB London | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 673 | 52197 | 9646 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-12-19 | 50
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 53025 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 100
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 53033 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 140
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 53034 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-01 | 2026-01-09 | 10
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 51888 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 280
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 51890 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 600
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 51892 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 200
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 51893 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-01 | 2026-01-09 | 80
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 51889 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 50
51886 | 2025-10-01 | 2026-01-09 | Precificação de Produtos de Crédito PJ | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1560 | 51891 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-12-12 | 100
51894 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gestão de Produtos Financeiros | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1180 | 51896 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-07-18 | 300
51894 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gestão de Produtos Financeiros | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1180 | 51897 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-09-12 | 600
51894 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gestão de Produtos Financeiros | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1180 | 51898 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 200
51894 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gestão de Produtos Financeiros | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1180 | 51899 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 80
51914 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Liquidez em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1178 | 51916 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 288
51914 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Liquidez em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1178 | 51919 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-03-14 | 600
51914 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Liquidez em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1178 | 51921 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 160
51914 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Liquidez em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1178 | 51922 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 80
51914 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Liquidez em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1178 | 51918 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 50
51923 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Precificação de Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1288 | 51927 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 288
51923 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Precificação de Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1288 | 51929 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-06-13 | 600
51923 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Precificação de Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1288 | 51931 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 160
51923 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Precificação de Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1288 | 51932 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 80
51923 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Precificação de Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1288 | 51928 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 64
51923 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Precificação de Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1288 | 51930 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-06-13 | 96
51956 | 2025-10-13 | 2026-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2025/2026 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1650 | 51958 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 300
51956 | 2025-10-13 | 2026-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2025/2026 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1650 | 51959 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2026-02-06 | 900
51956 | 2025-10-13 | 2026-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2025/2026 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1650 | 51960 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-09 | 2026-03-14 | 300
51956 | 2025-10-13 | 2026-03-14 | Gestão Integrada de Riscos e de Capital 2025/2026 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1650 | 51961 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2026-03-14 | 150
51962 | 2025-09-15 | 2025-12-18 | Gestão do Risco de Liquidez 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 928 | 51964 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 240
51962 | 2025-09-15 | 2025-12-18 | Gestão do Risco de Liquidez 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 928 | 51965 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 360
51962 | 2025-09-15 | 2025-12-18 | Gestão do Risco de Liquidez 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 928 | 51966 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-18 | 228
51962 | 2025-09-15 | 2025-12-18 | Gestão do Risco de Liquidez 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 928 | 51967 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-12-18 | 100
51968 | 2025-07-21 | 2025-09-12 | Risco Atuarial - 1S25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51976 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 120
51968 | 2025-07-21 | 2025-09-12 | Risco Atuarial - 1S25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51977 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 240
51968 | 2025-07-21 | 2025-09-12 | Risco Atuarial - 1S25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51978 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 120
51968 | 2025-07-21 | 2025-09-12 | Risco Atuarial - 1S25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 530 | 51979 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-09-12 | 50
51969 | 2025-01-20 | 2025-05-02 | Sistemas de Controle de Acesso | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1649 | 51970 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 630
51969 | 2025-01-20 | 2025-05-02 | Sistemas de Controle de Acesso | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1649 | 51971 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-04-17 | 672
51969 | 2025-01-20 | 2025-05-02 | Sistemas de Controle de Acesso | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1649 | 51972 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 168
51969 | 2025-01-20 | 2025-05-02 | Sistemas de Controle de Acesso | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1649 | 51973 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-05-02 | 179
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51982 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 240
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51984 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-16 | 420
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51986 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 240
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51988 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2026-02-13 | 120
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51983 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 100
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51985 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-16 | 250
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51987 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 40
51980 | 2025-10-06 | 2026-02-13 | Risco Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 51989 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2026-02-13 | 40
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 51993 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 240
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 51996 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-05-09 | 300
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 51999 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 228
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 52001 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-06-06 | 100
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 51995 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 100
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 51998 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-05-09 | 280
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 52003 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-06-06 | 38
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 51994 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 120
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 51997 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-05-09 | 210
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 52000 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 120
51990 | 2025-02-17 | 2025-06-06 | Risco de Terceiros e Práticas ASG em relação a negócios com fornecedores | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1781 | 52002 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-06-06 | 45
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52008 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 300
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52010 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 360
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52012 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 144
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52014 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-20 | 100
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52009 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 150
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52011 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 300
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52013 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 50
52004 | 2025-02-03 | 2025-05-20 | Gestão do IRRBB - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1454 | 52015 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-20 | 50
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52021 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 228
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52023 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 348
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52025 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 168
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52027 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-07-19 | 100
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52022 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 110
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52024 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 170
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52026 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 70
52016 | 2025-04-22 | 2025-07-19 | Gestão do Risco de Conduta | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1214 | 52028 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-07-19 | 20
52029 | 2025-05-12 | 2025-08-15 | Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1096 | 52033 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 240
52029 | 2025-05-12 | 2025-08-15 | Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1096 | 52034 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 360
52029 | 2025-05-12 | 2025-08-15 | Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1096 | 52035 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 240
52029 | 2025-05-12 | 2025-08-15 | Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1096 | 52036 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-08-15 | 100
52029 | 2025-05-12 | 2025-08-15 | Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1096 | 53217 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 40
52029 | 2025-05-12 | 2025-08-15 | Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1096 | 53218 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 100
52029 | 2025-05-12 | 2025-08-15 | Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1096 | 53946 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-08-15 | 16
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52043 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 300
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52047 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 420
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52051 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 240
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52055 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-13 | 120
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52045 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 150
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52049 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 210
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52053 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 50
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52057 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-13 | 30
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52046 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 140
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52050 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 210
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52054 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 50
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52058 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-13 | 20
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52044 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 150
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52048 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 210
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52052 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 120
52037 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Análise do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2480 | 52056 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-13 | 60
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52061 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 300
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52064 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-04-11 | 480
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52067 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 300
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52070 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-16 | 100
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52063 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 100
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52066 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-04-11 | 200
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52069 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 50
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52073 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-16 | 30
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52062 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 150
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52065 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-04-11 | 240
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52068 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 150
52059 | 2025-01-13 | 2025-05-16 | Segurança da Informação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2150 | 52072 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-16 | 50
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52078 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 280
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52080 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 360
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52082 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 200
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52084 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-12-12 | 80
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52079 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 180
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52081 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-11-14 | 210
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52083 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 100
52074 | 2025-08-18 | 2025-12-12 | Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1460 | 52085 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-12-12 | 50
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52095 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-22 | 2025-08-29 | 348
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52097 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-11-21 | 610
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52099 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 200
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52101 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-22 | 2025-12-19 | 100
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52096 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-22 | 2025-08-29 | 60
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52098 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-11-21 | 150
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52100 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 40
52086 | 2025-07-22 | 2025-12-19 | Fraude Eletrônica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1558 | 52102 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-22 | 2025-12-19 | 50
52087 | 2025-08-04 | 2025-11-11 | Upgrade de Contas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52089 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 259
52087 | 2025-08-04 | 2025-11-11 | Upgrade de Contas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52090 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-04 | 2025-10-24 | 432
52087 | 2025-08-04 | 2025-11-11 | Upgrade de Contas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52091 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 173
52087 | 2025-08-04 | 2025-11-11 | Upgrade de Contas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52092 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-11-11 | 104
52110 | 2025-08-14 | 2025-11-25 | Gestão do Portfólio de Produtos de Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 979 | 52114 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 263
52110 | 2025-08-14 | 2025-11-25 | Gestão do Portfólio de Produtos de Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 979 | 52115 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-16 | 2025-11-06 | 438
52110 | 2025-08-14 | 2025-11-25 | Gestão do Portfólio de Produtos de Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 979 | 52116 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 173
52110 | 2025-08-14 | 2025-11-25 | Gestão do Portfólio de Produtos de Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 979 | 52117 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-14 | 2025-11-25 | 105
52120 | 2025-01-20 | 2025-05-06 | Gestão da Conformidade Legal e Relacionamento com Clientes Titulares de Contas Correntes e Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52128 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 259
52120 | 2025-01-20 | 2025-05-06 | Gestão da Conformidade Legal e Relacionamento com Clientes Titulares de Contas Correntes e Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52129 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 432
52120 | 2025-01-20 | 2025-05-06 | Gestão da Conformidade Legal e Relacionamento com Clientes Titulares de Contas Correntes e Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52130 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 173
52120 | 2025-01-20 | 2025-05-06 | Gestão da Conformidade Legal e Relacionamento com Clientes Titulares de Contas Correntes e Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 968 | 52131 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-05-06 | 104
52133 | 2025-02-03 | 2025-05-21 | Experiência do Cliente em Meios de Pagamento | Em edição | Aprovada | Não integrados | 981 | 52136 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 263
52133 | 2025-02-03 | 2025-05-21 | Experiência do Cliente em Meios de Pagamento | Em edição | Aprovada | Não integrados | 981 | 52137 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-05-05 | 438
52133 | 2025-02-03 | 2025-05-21 | Experiência do Cliente em Meios de Pagamento | Em edição | Aprovada | Não integrados | 981 | 52139 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 175
52133 | 2025-02-03 | 2025-05-21 | Experiência do Cliente em Meios de Pagamento | Em edição | Aprovada | Não integrados | 981 | 52141 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-21 | 105
52143 | 2025-04-22 | 2025-08-05 | Meios de Pagamento - Perdas Operacionais e Prevenção à Lavagem de Dinheiro | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 995 | 52152 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 266
52143 | 2025-04-22 | 2025-08-05 | Meios de Pagamento - Perdas Operacionais e Prevenção à Lavagem de Dinheiro | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 995 | 52154 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-07-17 | 444
52143 | 2025-04-22 | 2025-08-05 | Meios de Pagamento - Perdas Operacionais e Prevenção à Lavagem de Dinheiro | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 995 | 52155 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-18 | 2025-08-05 | 178
52143 | 2025-04-22 | 2025-08-05 | Meios de Pagamento - Perdas Operacionais e Prevenção à Lavagem de Dinheiro | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 995 | 52156 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-08-05 | 107
52157 | 2025-05-05 | 2025-08-18 | Inovação em Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1008 | 52161 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 270
52157 | 2025-05-05 | 2025-08-18 | Inovação em Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1008 | 52163 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 450
52157 | 2025-05-05 | 2025-08-18 | Inovação em Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1008 | 52165 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 180
52157 | 2025-05-05 | 2025-08-18 | Inovação em Meios de Pagamento | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1008 | 52167 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-08-18 | 108
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 52178 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 240
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 52179 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2026-01-23 | 420
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 52180 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 240
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 52181 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-02-20 | 100
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 53796 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 120
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 53798 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2026-01-23 | 210
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 53799 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 120
52175 | 2025-11-10 | 2026-02-20 | RSAC - Identificação nos processos corporativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1495 | 53800 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-02-20 | 45
52198 | 2025-04-28 | 2025-08-06 | Gestão técnica da terceirização de serviços jurídicos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52217 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-08-06 | 110
52198 | 2025-04-28 | 2025-08-06 | Gestão técnica da terceirização de serviços jurídicos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52218 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 220
52198 | 2025-04-28 | 2025-08-06 | Gestão técnica da terceirização de serviços jurídicos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52219 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 440
52198 | 2025-04-28 | 2025-08-06 | Gestão técnica da terceirização de serviços jurídicos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52220 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 330
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52226 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 215
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52228 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-09-16 | 315
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52230 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 110
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52231 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-10-15 | 50
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52224 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 330
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52227 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-09-16 | 440
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52229 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 220
52199 | 2025-07-01 | 2025-10-15 | Provisão para Demandas Contingentes - PDC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1790 | 52232 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-10-15 | 110
52200 | 2025-12-01 | 2026-03-04 | Advocacia – Transformação Digital | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52365 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 330
52200 | 2025-12-01 | 2026-03-04 | Advocacia – Transformação Digital | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52366 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-29 | 2026-02-05 | 440
52200 | 2025-12-01 | 2026-03-04 | Advocacia – Transformação Digital | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52369 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-06 | 2026-03-04 | 220
52200 | 2025-12-01 | 2026-03-04 | Advocacia – Transformação Digital | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52370 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2026-03-04 | 110
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 52372 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-19 | 2025-04-16 | 330
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 52373 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 440
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 52374 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 220
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 52375 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-19 | 2025-06-20 | 110
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 52378 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-19 | 2025-04-16 | 40
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 52380 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-17 | 2025-05-23 | 120
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 52382 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 40
52201 | 2025-03-19 | 2025-06-20 | Seguro Garantia Judicial | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1320 | 53701 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-19 | 2025-06-20 | 20
52202 | 2025-10-20 | 2026-01-23 | Advocacia Contenciosa – Recursos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52386 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 330
52202 | 2025-10-20 | 2026-01-23 | Advocacia Contenciosa – Recursos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52387 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-19 | 2025-12-26 | 440
52202 | 2025-10-20 | 2026-01-23 | Advocacia Contenciosa – Recursos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52388 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 220
52202 | 2025-10-20 | 2026-01-23 | Advocacia Contenciosa – Recursos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52389 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2026-01-23 | 110
52203 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | Depósitos Judiciais - Visão Gerencial e Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1280 | 52396 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 66
52203 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | Depósitos Judiciais - Visão Gerencial e Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1280 | 52402 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 134
52203 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | Depósitos Judiciais - Visão Gerencial e Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1280 | 52395 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 324
52203 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | Depósitos Judiciais - Visão Gerencial e Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1280 | 52401 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-10-07 | 432
52203 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | Depósitos Judiciais - Visão Gerencial e Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1280 | 52403 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 216
52203 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | Depósitos Judiciais - Visão Gerencial e Operacional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1280 | 52404 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 108
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 52408 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 150
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 52411 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-18 | 210
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 53299 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-04-11 | 40
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 53311 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 40
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 52407 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 324
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 52409 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-18 | 432
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 52412 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 216
52204 | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Negócios Sociais - Pagamento de Benefícios e Investimento Social Privado (ISP) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1520 | 52413 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-04-11 | 108
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52430 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 150
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52433 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-05-09 | 260
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52436 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 100
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52429 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 270
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52432 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-05-09 | 360
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52435 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 180
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52439 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-05-30 | 90
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52431 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 108
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52434 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-05-09 | 180
52205 | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Negócios com BNDES – Novos produtos, visão regulador e gestão de penalidades | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1770 | 52437 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 72
52206 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | Novas frentes de negócio no segmento Governo | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52450 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-07-03 | 300
52206 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | Novas frentes de negócio no segmento Governo | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52451 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 400
52206 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | Novas frentes de negócio no segmento Governo | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52452 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-07 | 2025-08-29 | 200
52206 | 2025-06-09 | 2025-08-29 | Novas frentes de negócio no segmento Governo | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52454 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-08-29 | 100
52207 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Convênios de Transferências Federais (Fundeb, Pasep, outros) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52461 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 300
52207 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Convênios de Transferências Federais (Fundeb, Pasep, outros) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52462 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-17 | 2025-11-19 | 400
52207 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Convênios de Transferências Federais (Fundeb, Pasep, outros) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52463 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-20 | 2025-12-12 | 200
52207 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Convênios de Transferências Federais (Fundeb, Pasep, outros) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52464 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-12-12 | 100
52208 | 2025-05-12 | 2025-06-24 | Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52255 | 9825 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 105
52208 | 2025-05-12 | 2025-06-24 | Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52257 | 9825 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 140
52208 | 2025-05-12 | 2025-06-24 | Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52260 | 9825 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 70
52208 | 2025-05-12 | 2025-06-24 | Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52262 | 9825 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-12 | 2025-06-24 | 35
52209 | 2025-05-19 | 2025-07-01 | Funproger | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52269 | 9825 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 105
52209 | 2025-05-19 | 2025-07-01 | Funproger | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52271 | 9825 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 140
52209 | 2025-05-19 | 2025-07-01 | Funproger | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52272 | 9825 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 55
52209 | 2025-05-19 | 2025-07-01 | Funproger | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 350 | 52274 | 9825 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-19 | 2025-07-01 | 50
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52471 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 420
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52475 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-24 | 560
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52479 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 280
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52481 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-23 | 140
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52474 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 420
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52478 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-04-24 | 560
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52480 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 280
52210 | 2025-02-03 | 2025-05-23 | Compras e Contratações – Licitações | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52482 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-23 | 140
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 52486 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 300
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 52490 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 450
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 52492 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-12 | 2025-07-08 | 200
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 52494 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-07-08 | 95
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 52487 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 40
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 52491 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 120
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 52493 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-12 | 2025-07-08 | 40
52211 | 2025-04-07 | 2025-07-08 | Gestão de Bens Não de Uso | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1265 | 53706 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-07-08 | 20
52212 | 2025-07-28 | 2025-10-30 | Compras e Contratações – ELBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1400 | 52502 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 420
52212 | 2025-07-28 | 2025-10-30 | Compras e Contratações – ELBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1400 | 52503 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 560
52212 | 2025-07-28 | 2025-10-30 | Compras e Contratações – ELBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1400 | 52504 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 280
52212 | 2025-07-28 | 2025-10-30 | Compras e Contratações – ELBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1400 | 52505 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-10-30 | 140
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52507 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 420
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52509 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-25 | 560
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52511 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 280
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52513 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-10-24 | 140
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52508 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 250
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52510 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-25 | 350
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52512 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 250
52213 | 2025-07-07 | 2025-10-24 | Compras e Contratações - Diretas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2350 | 52514 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-10-24 | 100
52214 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | Suporte Operacional: Processos em Centros de Suprimentos, Contratações e Fornecedores. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1050 | 52516 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 315
52214 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | Suporte Operacional: Processos em Centros de Suprimentos, Contratações e Fornecedores. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1050 | 52517 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 420
52214 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | Suporte Operacional: Processos em Centros de Suprimentos, Contratações e Fornecedores. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1050 | 52518 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 210
52214 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | Suporte Operacional: Processos em Centros de Suprimentos, Contratações e Fornecedores. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1050 | 52519 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-07 | 105
52216 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | Estratégia de Suprimentos à novas tecnologias e projetos de inovação. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52523 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 330
52216 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | Estratégia de Suprimentos à novas tecnologias e projetos de inovação. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52525 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-11-25 | 440
52216 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | Estratégia de Suprimentos à novas tecnologias e projetos de inovação. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52526 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-26 | 2025-12-19 | 220
52216 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | Estratégia de Suprimentos à novas tecnologias e projetos de inovação. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1100 | 52528 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 110
52223 | 2025-03-05 | 2025-06-18 | BB Pay | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 937 | 52233 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-04-09 | 307
52223 | 2025-03-05 | 2025-06-18 | BB Pay | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 937 | 52234 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-10 | 2025-05-27 | 368
52223 | 2025-03-05 | 2025-06-18 | BB Pay | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 937 | 52235 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 192
52223 | 2025-03-05 | 2025-06-18 | BB Pay | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 937 | 52236 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-06-18 | 70
52241 | 2025-11-03 | 2026-02-18 | BaaS - Gestão de Parcerias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1148 | 52244 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-12-08 | 310
52241 | 2025-11-03 | 2026-02-18 | BaaS - Gestão de Parcerias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1148 | 52245 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-09 | 2026-01-27 | 373
52241 | 2025-11-03 | 2026-02-18 | BaaS - Gestão de Parcerias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1148 | 52246 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-28 | 2026-02-18 | 195
52241 | 2025-11-03 | 2026-02-18 | BaaS - Gestão de Parcerias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1148 | 52247 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2026-02-18 | 70
52241 | 2025-11-03 | 2026-02-18 | BaaS - Gestão de Parcerias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1148 | 52250 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-09 | 2026-01-27 | 160
52241 | 2025-11-03 | 2026-02-18 | BaaS - Gestão de Parcerias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1148 | 52964 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-12-08 | 40
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52810 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 132
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52811 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 228
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52812 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 90
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52813 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 45
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52790 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 132
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52791 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 228
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52792 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 90
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 53924 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 40
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52254 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 266
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52258 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 444
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52259 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 177
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52261 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 95
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52950 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 140
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52951 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 240
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 53844 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 20
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52795 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 120
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52797 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 200
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52798 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 80
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52799 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 50
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52785 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 132
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52787 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 222
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52788 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 20
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52805 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 200
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52806 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 200
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52807 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 78
52243 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Onboarding Digital | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3737 | 52808 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 68
52263 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | Conversão de Negócios Digitais - Investimento e Crédito Rural | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1132 | 52267 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 266
52263 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | Conversão de Negócios Digitais - Investimento e Crédito Rural | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1132 | 52268 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-17 | 2025-08-08 | 444
52263 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | Conversão de Negócios Digitais - Investimento e Crédito Rural | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1132 | 52270 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 177
52263 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | Conversão de Negócios Digitais - Investimento e Crédito Rural | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1132 | 52273 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-08-26 | 95
52263 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | Conversão de Negócios Digitais - Investimento e Crédito Rural | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1132 | 52906 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 50
52263 | 2025-05-19 | 2025-08-26 | Conversão de Negócios Digitais - Investimento e Crédito Rural | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1132 | 52909 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-17 | 2025-08-08 | 100
52275 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Inovação Corporativa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53178 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 240
52275 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Inovação Corporativa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53179 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 480
52275 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Inovação Corporativa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53180 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 180
52275 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Inovação Corporativa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53181 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-21 | 100
52276 | 2025-11-24 | 2026-03-13 | Banco como Plataforma - ELBB BB Marketplace S.A. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1012 | 53297 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 288
52276 | 2025-11-24 | 2026-03-13 | Banco como Plataforma - ELBB BB Marketplace S.A. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1012 | 53322 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-29 | 2026-02-20 | 444
52276 | 2025-11-24 | 2026-03-13 | Banco como Plataforma - ELBB BB Marketplace S.A. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1012 | 53323 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 180
52276 | 2025-11-24 | 2026-03-13 | Banco como Plataforma - ELBB BB Marketplace S.A. | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1012 | 53324 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2026-03-13 | 100
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 53224 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 132
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 53229 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-07 | 2025-11-27 | 222
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 53026 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 90
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 53027 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-07 | 2025-11-27 | 150
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 53029 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-28 | 2025-12-23 | 60
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 53032 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-12-23 | 30
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 52282 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 266
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 52283 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-07 | 2025-11-27 | 444
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 52284 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 177
52280 | 2025-09-08 | 2025-12-23 | Soluções Digitais para o Público PJ Varejo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1666 | 52285 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-12-15 | 95
52286 | 2025-03-24 | 2025-07-04 | Programa Estratégico de Investimento em Startups (PEIS) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53277 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 240
52286 | 2025-03-24 | 2025-07-04 | Programa Estratégico de Investimento em Startups (PEIS) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53280 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-07-04 | 100
52286 | 2025-03-24 | 2025-07-04 | Programa Estratégico de Investimento em Startups (PEIS) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53400 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-04-18 | 240
52286 | 2025-03-24 | 2025-07-04 | Programa Estratégico de Investimento em Startups (PEIS) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53402 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-21 | 2025-06-06 | 420
52289 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | Cobrança de tarifa pelo fornecimento de 2ª via de cartão | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 809 | 52305 | 8960 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 200
52289 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | Cobrança de tarifa pelo fornecimento de 2ª via de cartão | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 809 | 52307 | 8960 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 168
52289 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | Cobrança de tarifa pelo fornecimento de 2ª via de cartão | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 809 | 52308 | 8960 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-03 | 2025-02-20 | 400
52289 | 2025-01-15 | 2025-03-14 | Cobrança de tarifa pelo fornecimento de 2ª via de cartão | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 809 | 52310 | 8960 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-01-15 | 2025-03-14 | 41
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52293 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 260
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52295 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-08-27 | 2025-10-03 | 580
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52297 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 280
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52299 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 60
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52294 | 9610 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-08-04 | 2025-08-26 | 136
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52296 | 9610 | Execução | Entidade Ligada | 2025-08-27 | 2025-10-03 | 224
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52298 | 9610 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 68
52290 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | BB Asset -Gestão dos Riscos Corporativos e do Processo de PLD/FT dos Fundos de Investimento | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1630 | 52300 | 9610 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 22
52311 | 2024-12-23 | 2025-03-21 | BB Asset - Gestão de Riscos de Fundos de Investimentos | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1170 | 52315 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2024-12-23 | 2025-01-17 | 300
52311 | 2024-12-23 | 2025-03-21 | BB Asset - Gestão de Riscos de Fundos de Investimentos | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1170 | 52316 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-01-21 | 2025-02-28 | 600
52311 | 2024-12-23 | 2025-03-21 | BB Asset - Gestão de Riscos de Fundos de Investimentos | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1170 | 52317 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-03-05 | 2025-03-21 | 200
52311 | 2024-12-23 | 2025-03-21 | BB Asset - Gestão de Riscos de Fundos de Investimentos | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1170 | 52318 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-02 | 2025-03-21 | 70
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52320 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 296
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52326 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-11-21 | 2025-12-26 | 500
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52328 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-12-29 | 2026-02-03 | 300
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52352 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-11-03 | 2026-02-03 | 61
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52321 | 9875 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-11-03 | 2025-11-19 | 200
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52324 | 9875 | Execução | Entidade Ligada | 2025-11-21 | 2025-12-26 | 168
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52330 | 9875 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-12-29 | 2026-02-03 | 100
52312 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | BB Asset - Contabildidade e Gestão Fisco e Tributária | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1646 | 52354 | 9875 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-11-03 | 2026-02-03 | 21
52322 | 2025-03-24 | 2025-06-20 | BB Asset - Análise e Pesquisa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1115 | 52334 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 300
52322 | 2025-03-24 | 2025-06-20 | BB Asset - Análise e Pesquisa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1115 | 52335 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-04-22 | 2025-05-30 | 560
52322 | 2025-03-24 | 2025-06-20 | BB Asset - Análise e Pesquisa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1115 | 52336 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 200
52322 | 2025-03-24 | 2025-06-20 | BB Asset - Análise e Pesquisa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1115 | 52337 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-03-24 | 2025-06-20 | 55
52323 | 2025-12-01 | 2026-03-17 | Negócios com Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 981 | 52327 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2026-01-02 | 263
52323 | 2025-12-01 | 2026-03-17 | Negócios com Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 981 | 52329 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2026-01-05 | 2026-02-26 | 438
52323 | 2025-12-01 | 2026-03-17 | Negócios com Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 981 | 52331 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 175
52323 | 2025-12-01 | 2026-03-17 | Negócios com Cartões | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 981 | 52332 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2026-03-17 | 105
52338 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Gestão do Lastro dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52353 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-24 | 260
52338 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Gestão do Lastro dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52355 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 600
52338 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Gestão do Lastro dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52356 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 200
52338 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Gestão do Lastro dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52357 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-17 | 80
52339 | 2025-06-23 | 2025-09-30 | BB Asset - Gestão de Desempenho e Patrocínio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1102 | 52342 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 240
52339 | 2025-06-23 | 2025-09-30 | BB Asset - Gestão de Desempenho e Patrocínio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1102 | 52344 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 600
52339 | 2025-06-23 | 2025-09-30 | BB Asset - Gestão de Desempenho e Patrocínio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1102 | 52345 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 200
52339 | 2025-06-23 | 2025-09-30 | BB Asset - Gestão de Desempenho e Patrocínio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1102 | 52347 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-23 | 2025-09-30 | 62
52340 | 2025-04-28 | 2025-08-01 | BB Asset - ASG | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1134 | 52346 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 240
52340 | 2025-04-28 | 2025-08-01 | BB Asset - ASG | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1134 | 52348 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 600
52340 | 2025-04-28 | 2025-08-01 | BB Asset - ASG | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1134 | 52349 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 240
52340 | 2025-04-28 | 2025-08-01 | BB Asset - ASG | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1134 | 52350 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-04-28 | 2025-08-01 | 54
52358 | 2025-12-01 | 2026-03-06 | BB Asset - Gestão de Ativos dos Fundos de Investimentos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1165 | 52360 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-12-01 | 2025-12-23 | 300
52358 | 2025-12-01 | 2026-03-06 | BB Asset - Gestão de Ativos dos Fundos de Investimentos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1165 | 52361 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-12-24 | 2026-02-13 | 580
52358 | 2025-12-01 | 2026-03-06 | BB Asset - Gestão de Ativos dos Fundos de Investimentos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1165 | 52362 | 9604 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 220
52358 | 2025-12-01 | 2026-03-06 | BB Asset - Gestão de Ativos dos Fundos de Investimentos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1165 | 52363 | 9604 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-12-01 | 2026-03-06 | 65
52383 | 2025-08-11 | 2025-12-19 | Custos de contratação e manutenção dos produtos e serviços comercializados pelo Banco | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1529 | 52397 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 292
52383 | 2025-08-11 | 2025-12-19 | Custos de contratação e manutenção dos produtos e serviços comercializados pelo Banco | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1529 | 52398 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-11-28 | 863
52383 | 2025-08-11 | 2025-12-19 | Custos de contratação e manutenção dos produtos e serviços comercializados pelo Banco | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1529 | 52399 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 219
52383 | 2025-08-11 | 2025-12-19 | Custos de contratação e manutenção dos produtos e serviços comercializados pelo Banco | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1529 | 52400 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-12-19 | 155
52384 | 2024-10-07 | 2025-01-17 | Trabalho Remoto e Jornada de Trabalho | Em execução | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52627 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 480
52384 | 2024-10-07 | 2025-01-17 | Trabalho Remoto e Jornada de Trabalho | Em execução | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52628 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2024-12-30 | 2025-01-17 | 180
52384 | 2024-10-07 | 2025-01-17 | Trabalho Remoto e Jornada de Trabalho | Em execução | Em execução | Não integrados | 1000 | 52626 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-10-07 | 2024-11-01 | 240
52384 | 2024-10-07 | 2025-01-17 | Trabalho Remoto e Jornada de Trabalho | Em execução | Em execução | Não integrados | 1000 | 52629 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-10-07 | 2025-01-17 | 100
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52417 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 280
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52418 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 450
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52419 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 135
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52420 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-12-12 | 80
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52416 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 366
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52421 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 789
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52423 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 219
52410 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Divulgação de Informações - ASG | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2422 | 52424 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-12-12 | 103
52427 | 2025-02-03 | 2025-05-14 | Qualidade dos Dados Analíticos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1047 | 52770 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 280
52427 | 2025-02-03 | 2025-05-14 | Qualidade dos Dados Analíticos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1047 | 52776 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-04-23 | 476
52427 | 2025-02-03 | 2025-05-14 | Qualidade dos Dados Analíticos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1047 | 52778 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-24 | 2025-05-14 | 196
52427 | 2025-02-03 | 2025-05-14 | Qualidade dos Dados Analíticos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1047 | 52779 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-14 | 95
52428 | 2025-04-14 | 2025-07-25 | Gestão dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52441 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 260
52428 | 2025-04-14 | 2025-07-25 | Gestão dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52444 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 600
52428 | 2025-04-14 | 2025-07-25 | Gestão dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52445 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-07-25 | 200
52428 | 2025-04-14 | 2025-07-25 | Gestão dos Produtos de Captação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1140 | 52446 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-07-25 | 80
52447 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | Gestão da distribuição dos produtos de investimentos para clientes - Suitability | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1610 | 52453 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 150
52447 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | Gestão da distribuição dos produtos de investimentos para clientes - Suitability | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1610 | 52456 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 300
52447 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | Gestão da distribuição dos produtos de investimentos para clientes - Suitability | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1610 | 52455 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 280
52447 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | Gestão da distribuição dos produtos de investimentos para clientes - Suitability | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1610 | 52457 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 600
52447 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | Gestão da distribuição dos produtos de investimentos para clientes - Suitability | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1610 | 52458 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 200
52447 | 2025-07-28 | 2025-10-31 | Gestão da distribuição dos produtos de investimentos para clientes - Suitability | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1610 | 52459 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-10-31 | 80
52465 | 2025-11-03 | 2026-02-20 | Serviços Fiduciários | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1700 | 52469 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 360
52465 | 2025-11-03 | 2026-02-20 | Serviços Fiduciários | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1700 | 52470 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 700
52465 | 2025-11-03 | 2026-02-20 | Serviços Fiduciários | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1700 | 52472 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 260
52465 | 2025-11-03 | 2026-02-20 | Serviços Fiduciários | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1700 | 52473 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-02-20 | 80
52465 | 2025-11-03 | 2026-02-20 | Serviços Fiduciários | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1700 | 52521 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 100
52465 | 2025-11-03 | 2026-02-20 | Serviços Fiduciários | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1700 | 52522 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 200
52467 | 2025-03-17 | 2025-06-20 | Gestão do Ciclo de Vida de Modelos e Produtos de Dados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1019 | 52793 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 280
52467 | 2025-03-17 | 2025-06-20 | Gestão do Ciclo de Vida de Modelos e Produtos de Dados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1019 | 52796 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-06-02 | 462
52467 | 2025-03-17 | 2025-06-20 | Gestão do Ciclo de Vida de Modelos e Produtos de Dados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1019 | 52800 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 182
52467 | 2025-03-17 | 2025-06-20 | Gestão do Ciclo de Vida de Modelos e Produtos de Dados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1019 | 52801 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-06-20 | 95
52531 | 2025-02-10 | 2025-06-06 | Plano de Investimentos Fixos (PFix) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 52533 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 224
52531 | 2025-02-10 | 2025-06-06 | Plano de Investimentos Fixos (PFix) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 52534 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 419
52531 | 2025-02-10 | 2025-06-06 | Plano de Investimentos Fixos (PFix) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 52535 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 146
52531 | 2025-02-10 | 2025-06-06 | Plano de Investimentos Fixos (PFix) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 52536 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-06-06 | 89
52544 | 2025-12-08 | 2026-03-13 | Correspondentes Bancários - Coban | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 53834 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2026-01-12 | 2026-02-27 | 390
52544 | 2025-12-08 | 2026-03-13 | Correspondentes Bancários - Coban | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 53835 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 156
52544 | 2025-12-08 | 2026-03-13 | Correspondentes Bancários - Coban | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 53836 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 146
52544 | 2025-12-08 | 2026-03-13 | Correspondentes Bancários - Coban | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 710 | 53837 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2026-03-13 | 18
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52558 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 100
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52560 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-07-18 | 200
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52562 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 100
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52564 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 40
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52557 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 292
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52559 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-07-18 | 497
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52561 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 219
52554 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | Rescisão de contrato de trabalho | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1562 | 52563 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 114
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52568 | 9820 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 40
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52571 | 9820 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-03-26 | 2025-06-13 | 40
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52569 | 9825 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 60
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52572 | 9825 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-03-26 | 2025-06-13 | 80
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52574 | 9825 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 10
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52567 | 9875 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 81
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52570 | 9875 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-03-26 | 2025-06-13 | 182
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52573 | 9875 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 23
52565 | 2025-02-17 | 2025-06-25 | Prestação de Contas do Conglomerado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 548 | 52575 | 9875 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-06-25 | 32
52576 | 2024-11-11 | 2025-02-14 | Gestão da Continuidade de TI | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1576 | 52578 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2024-12-20 | 600
52576 | 2024-11-11 | 2025-02-14 | Gestão da Continuidade de TI | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1576 | 52579 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 600
52576 | 2024-11-11 | 2025-02-14 | Gestão da Continuidade de TI | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1576 | 52580 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 207
52576 | 2024-11-11 | 2025-02-14 | Gestão da Continuidade de TI | Em edição ( PTAI APROVADO ) | Aprovada | Não integrados | 1576 | 52581 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2024-11-11 | 2025-02-14 | 169
52583 | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Gestão de Terceirizados de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 3168 | 52591 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-21 | 952
52583 | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Gestão de Terceirizados de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 3168 | 52592 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-06-13 | 1596
52583 | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Gestão de Terceirizados de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 3168 | 52593 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 280
52583 | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Gestão de Terceirizados de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 3168 | 52594 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-06-30 | 340
52584 | 2025-02-17 | 2025-05-19 | Microsserviços - Desenvolvimento e Infraestrutura de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 52586 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 491
52584 | 2025-02-17 | 2025-05-19 | Microsserviços - Desenvolvimento e Infraestrutura de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 52587 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 576
52584 | 2025-02-17 | 2025-05-19 | Microsserviços - Desenvolvimento e Infraestrutura de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 52588 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 235
52584 | 2025-02-17 | 2025-05-19 | Microsserviços - Desenvolvimento e Infraestrutura de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1458 | 52589 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-17 | 2025-05-19 | 156
52595 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Educação Corporativa, Encarreiramento e Liderança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1090 | 52603 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 240
52595 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Educação Corporativa, Encarreiramento e Liderança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1090 | 52613 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-28 | 456
52595 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Educação Corporativa, Encarreiramento e Liderança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1090 | 52614 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 168
52595 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Educação Corporativa, Encarreiramento e Liderança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1090 | 52615 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-17 | 86
52595 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Educação Corporativa, Encarreiramento e Liderança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1090 | 52608 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 125
52595 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Educação Corporativa, Encarreiramento e Liderança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1090 | 53945 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-17 | 15
52596 | 2025-11-03 | 2026-02-04 | Desenvolvimento de Soluções de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1034 | 52598 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 345
52596 | 2025-11-03 | 2026-02-04 | Desenvolvimento de Soluções de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1034 | 52600 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 400
52596 | 2025-11-03 | 2026-02-04 | Desenvolvimento de Soluções de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1034 | 52601 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 178
52596 | 2025-11-03 | 2026-02-04 | Desenvolvimento de Soluções de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1034 | 52602 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2026-02-04 | 111
52604 | 2025-06-02 | 2025-08-29 | Governança de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1505 | 52606 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-07-04 | 504
52604 | 2025-06-02 | 2025-08-29 | Governança de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1505 | 52607 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-14 | 609
52604 | 2025-06-02 | 2025-08-29 | Governança de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1505 | 52611 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 231
52604 | 2025-06-02 | 2025-08-29 | Governança de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1505 | 52612 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-08-29 | 161
52616 | 2025-05-12 | 2025-08-12 | Gestão da Dívida Técnica de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1035 | 52620 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-18 | 392
52616 | 2025-05-12 | 2025-08-12 | Gestão da Dívida Técnica de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1035 | 52621 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 406
52616 | 2025-05-12 | 2025-08-12 | Gestão da Dívida Técnica de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1035 | 52622 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-31 | 2025-08-12 | 126
52616 | 2025-05-12 | 2025-08-12 | Gestão da Dívida Técnica de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1035 | 52623 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-08-12 | 111
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52637 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 125
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52639 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-03 | 2025-04-25 | 175
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52641 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 50
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52643 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-16 | 20
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52633 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 240
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52634 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-03 | 2025-04-25 | 432
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52635 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 168
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52636 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-16 | 84
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52638 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 125
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52640 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-03 | 2025-04-25 | 175
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52642 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 50
52630 | 2025-02-03 | 2025-05-16 | Mobilização, Reconhecimento e Premiação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1664 | 52644 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-05-16 | 20
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52648 | 9820 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 216
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52649 | 9820 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 564
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52650 | 9820 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 228
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52651 | 9820 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-06-20 | 101
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52652 | 9875 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 58
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52653 | 9875 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-03-17 | 2025-05-23 | 156
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52654 | 9875 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 0
52645 | 2025-02-17 | 2025-06-20 | Remunerações Global e Variável de Administradores (RGA e RVA) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1347 | 52655 | 9875 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-06-20 | 24
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 53447 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 20
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 53448 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 160
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 53450 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 40
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 53452 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 30
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 52839 | 9646 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 30
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 52840 | 9646 | Execução | Entidade Ligada | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 20
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 52835 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 240
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 52836 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 360
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 52837 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 240
52646 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | BB AG - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1224 | 52838 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 84
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52658 | 9820 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 108
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52659 | 9820 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-03-17 | 2025-04-22 | 150
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52660 | 9820 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 72
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52661 | 9820 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-05-09 | 33
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52662 | 9875 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 58
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52663 | 9875 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-03-17 | 2025-04-22 | 84
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52665 | 9875 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 50
52656 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | PLR 2ºS 2024 BB e PLR Ativos 2024 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 571 | 52666 | 9875 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-02-17 | 2025-05-09 | 16
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52929 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 20
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52930 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 160
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52931 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 40
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52932 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 30
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52920 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 240
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52921 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 396
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52923 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 204
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52924 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 90
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 53440 | 9875 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 276
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 53441 | 9875 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 396
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 53442 | 9875 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 180
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 53444 | 9875 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 48
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52925 | 9920 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 200
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52926 | 9920 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-17 | 2025-04-04 | 300
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52927 | 9920 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 180
52664 | 2025-01-13 | 2025-05-02 | Banco Patagonia - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2800 | 52928 | 9920 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-05-02 | 40
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52974 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 20
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52975 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 160
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52976 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 40
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52977 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-04-22 | 2025-08-08 | 30
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52972 | 9646 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 30
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52973 | 9646 | Execução | Entidade Ligada | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 20
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52967 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 216
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52968 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 408
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52969 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 300
52667 | 2025-04-22 | 2025-08-08 | BB Securities LTD - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1316 | 52970 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-04-22 | 2025-08-08 | 92
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52674 | 8669 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 250
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52675 | 8669 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 400
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52676 | 8669 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 150
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52677 | 8669 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-11-14 | 60
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52670 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 240
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52671 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 540
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52672 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 180
52668 | 2025-07-28 | 2025-11-14 | Controle Disciplinar | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1916 | 52673 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-11-14 | 96
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52685 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 150
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52687 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 200
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52689 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 50
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52691 | 8960 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-12-12 | 100
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52681 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 360
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52682 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 990
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52683 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 360
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52684 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-12-12 | 171
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52686 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 150
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52688 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 200
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52690 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 50
52678 | 2025-08-04 | 2025-12-12 | Movimento Aceleração Digital - Estratrégia e Gestão da Mudança | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2821 | 52692 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-12-12 | 40
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52695 | 9820 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 100
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52696 | 9820 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-08 | 2026-04-10 | 616
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52697 | 9820 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 80
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52698 | 9820 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-04 | 2026-05-08 | 80
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52699 | 9875 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 122
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52700 | 9875 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-08 | 2026-04-10 | 390
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52701 | 9875 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 50
52693 | 2025-08-04 | 2026-05-08 | PLR BB e Ativos - 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1496 | 52702 | 9875 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-04 | 2026-05-08 | 58
52703 | 2025-06-09 | 2025-10-17 | Integração de Sistemas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2072 | 52705 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 669
52703 | 2025-06-09 | 2025-10-17 | Integração de Sistemas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2072 | 52706 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-09-19 | 787
52703 | 2025-06-09 | 2025-10-17 | Integração de Sistemas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2072 | 52707 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 394
52703 | 2025-06-09 | 2025-10-17 | Integração de Sistemas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2072 | 52708 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-10-17 | 222
52709 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1483 | 52712 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 509
52709 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1483 | 52713 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 611
52709 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1483 | 52714 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 204
52709 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1483 | 52715 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 159
52723 | 2025-08-04 | 2025-10-24 | Gestão do Portifólio de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1651 | 53792 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 120
52723 | 2025-08-04 | 2025-10-24 | Gestão do Portifólio de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1651 | 53793 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 80
52723 | 2025-08-04 | 2025-10-24 | Gestão do Portifólio de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1651 | 53794 | 8960 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 40
52723 | 2025-08-04 | 2025-10-24 | Gestão do Portifólio de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1651 | 52727 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 525
52723 | 2025-08-04 | 2025-10-24 | Gestão do Portifólio de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1651 | 52728 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 525
52723 | 2025-08-04 | 2025-10-24 | Gestão do Portifólio de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1651 | 52729 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 210
52723 | 2025-08-04 | 2025-10-24 | Gestão do Portifólio de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1651 | 52730 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-10-24 | 151
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 52913 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 40
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 52914 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 120
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 52915 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 40
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 54045 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 40
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 52734 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 334
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 52735 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 401
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 52736 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 134
52731 | 2025-09-15 | 2025-12-12 | Riscos de Cloud Computing e Vendor Lock-in | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1213 | 52737 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 104
52738 | 2025-10-13 | 2026-01-14 | Segurança de Redes | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1552 | 52741 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 517
52738 | 2025-10-13 | 2026-01-14 | Segurança de Redes | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1552 | 52742 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 600
52738 | 2025-10-13 | 2026-01-14 | Segurança de Redes | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1552 | 52743 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 269
52738 | 2025-10-13 | 2026-01-14 | Segurança de Redes | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1552 | 52744 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2026-01-14 | 166
52745 | 2025-10-06 | 2026-02-10 | Soluções de TI no exterior 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2963 | 53943 | 9647 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 10
52745 | 2025-10-06 | 2026-02-10 | Soluções de TI no exterior 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2963 | 53944 | 9647 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2026-01-23 | 30
52745 | 2025-10-06 | 2026-02-10 | Soluções de TI no exterior 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2963 | 52746 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 1015
52745 | 2025-10-06 | 2026-02-10 | Soluções de TI no exterior 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2963 | 52747 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2026-01-23 | 1247
52745 | 2025-10-06 | 2026-02-10 | Soluções de TI no exterior 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2963 | 52749 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 348
52745 | 2025-10-06 | 2026-02-10 | Soluções de TI no exterior 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2963 | 52750 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2026-02-10 | 313
52751 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | TI Paraguai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 52756 | 9889 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 140
52751 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | TI Paraguai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 52757 | 9889 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-29 | 2025-11-25 | 294
52751 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | TI Paraguai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 52758 | 9889 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-11-26 | 2025-12-11 | 84
52751 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | TI Paraguai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 52760 | 9889 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-01 | 2025-12-11 | 62
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52769 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 360
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52773 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 504
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52777 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 360
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52781 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-11 | 135
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52771 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 98
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52774 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 102
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52783 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-11 | 20
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52772 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 195
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52775 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 273
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52782 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-11 | 75
52752 | 2025-01-06 | 2025-04-11 | Transações com Partes Relacionadas - TPR BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2317 | 52784 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 195
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53045 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 40
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53046 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 160
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53047 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 40
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53048 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 30
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53028 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 90
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53035 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 150
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53038 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 150
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53042 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 55
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53030 | 9920 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 180
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53037 | 9920 | Execução | Entidade Ligada | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 210
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53039 | 9920 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 114
52753 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | BB CI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1274 | 53044 | 9920 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 55
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53079 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 40
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53082 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 160
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53084 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 40
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53086 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-09-19 | 30
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53085 | 8960 | Execução | Entidade Ligada | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 120
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53087 | 8960 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-09-19 | 10
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53066 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 228
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53067 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 420
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53068 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 300
52759 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53069 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-09-19 | 95
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53090 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 40
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53092 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 160
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53095 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 40
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53097 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-09-19 | 30
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53093 | 8960 | Execução | Entidade Ligada | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 120
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53098 | 8960 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-09-19 | 10
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53089 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 228
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53091 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 420
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53094 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 300
52761 | 2025-06-02 | 2025-09-19 | BB Elo Cartões - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1443 | 53096 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-09-19 | 95
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53140 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 20
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53143 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 160
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53147 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 40
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53149 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-04-18 | 30
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53139 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 240
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53142 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 396
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53145 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 168
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53148 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-04-18 | 80
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53141 | 9920 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 280
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53144 | 9920 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 396
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53146 | 9920 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 264
52764 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BB-BI - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2134 | 53460 | 9920 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-04-18 | 60
52780 | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Gestão do Fluxo de Caixa em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1190 | 52842 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 280
52780 | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Gestão do Fluxo de Caixa em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1190 | 52843 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 600
52780 | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Gestão do Fluxo de Caixa em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1190 | 52844 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 240
52780 | 2025-01-13 | 2025-04-25 | Gestão do Fluxo de Caixa em Moeda Nacional | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1190 | 52845 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-04-25 | 70
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52846 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 320
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52848 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-07-18 | 700
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52850 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 240
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52852 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-08-15 | 80
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52847 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 320
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52849 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-07-18 | 640
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52851 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 80
52789 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | Gestão das Carteiras Bancária e de Negociação | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2420 | 52853 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-08-15 | 40
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 53921 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 126
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 53929 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 408
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 53941 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 80
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 53074 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 50
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 53076 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 100
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 52803 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 324
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 52804 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 612
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 52815 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 378
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 52816 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-08-04 | 131
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 52817 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 100
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 52818 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-07-04 | 100
52794 | 2025-04-22 | 2025-08-04 | Comunicação Digital e Satisfação do Cliente | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2429 | 53083 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-22 | 2025-08-04 | 20
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52854 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 300
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52856 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 700
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52858 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 240
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52860 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-21 | 80
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52855 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 100
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52857 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 300
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52859 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 40
52809 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Operações Financeiras de Tesouraria nos Centros de Liquidez | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1800 | 52861 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-21 | 40
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52827 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 150
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52829 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 300
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52831 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 80
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52833 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2026-02-27 | 50
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52826 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 280
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52828 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 600
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52830 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 200
52814 | 2025-11-24 | 2026-02-27 | Marcação a Mercado dos Ativos das Carteiras da Tesouraria | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1730 | 52832 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2026-02-27 | 70
52820 | 2025-08-11 | 2025-11-14 | Gestão da Marca | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1386 | 53100 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 360
52820 | 2025-08-11 | 2025-11-14 | Gestão da Marca | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1386 | 53101 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 630
52820 | 2025-08-11 | 2025-11-14 | Gestão da Marca | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1386 | 53102 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 270
52820 | 2025-08-11 | 2025-11-14 | Gestão da Marca | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1386 | 53103 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-14 | 126
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53112 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 360
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53113 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 522
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53114 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 450
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53115 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2026-03-06 | 133
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53119 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 100
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53121 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 200
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53123 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 100
52834 | 2025-11-24 | 2026-03-06 | Ação Promocional | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1915 | 53124 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-24 | 2026-03-06 | 50
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52867 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 400
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52875 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 800
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52881 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 304
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52882 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-11-20 | 150
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52871 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 100
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52877 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 200
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 53526 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-11-20 | 30
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52873 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 200
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52879 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 400
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52870 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 150
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52876 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 250
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52872 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 100
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52878 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 300
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52874 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 300
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 52880 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-10-24 | 600
52866 | 2025-07-14 | 2025-11-20 | Hiperpersonalização - Estratégia de CRM | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4374 | 53972 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-11-20 | 90
52884 | 2025-05-26 | 2025-08-22 | Privacy by Design | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52886 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 266
52884 | 2025-05-26 | 2025-08-22 | Privacy by Design | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52887 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-08-05 | 448
52884 | 2025-05-26 | 2025-08-22 | Privacy by Design | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52888 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 182
52884 | 2025-05-26 | 2025-08-22 | Privacy by Design | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52891 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-26 | 2025-08-22 | 90
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52893 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 400
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52905 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-05-09 | 800
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52933 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 304
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52935 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-06-05 | 150
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52900 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 100
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52908 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-05-09 | 200
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 53530 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-06-05 | 30
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52899 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 150
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52910 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-05-09 | 250
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52901 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 100
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52911 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-05-09 | 300
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 53531 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-06-05 | 20
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52894 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 136
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52907 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-05-09 | 292
52890 | 2025-01-27 | 2025-06-05 | Clientes Vulneráveis - Oferta e contratação de produtos e serviços | Em edição | Aprovada | Integrados | 3280 | 52936 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-06-05 | 48
52892 | 2025-08-28 | 2025-11-26 | Privacidade em Cloud | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52903 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 266
52892 | 2025-08-28 | 2025-11-26 | Privacidade em Cloud | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52904 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-24 | 2025-11-06 | 448
52892 | 2025-08-28 | 2025-11-26 | Privacidade em Cloud | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52917 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-07 | 2025-11-26 | 182
52892 | 2025-08-28 | 2025-11-26 | Privacidade em Cloud | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 52918 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-28 | 2025-11-26 | 90
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53182 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53191 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 52939 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 240
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 52944 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 400
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 52946 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-12 | 2026-02-20 | 200
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53940 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2026-02-20 | 80
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53183 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53192 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53184 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53193 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53185 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53194 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53186 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53195 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 52922 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 540
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 52943 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 756
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 52945 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-12 | 2026-02-20 | 524
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 52947 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2026-02-20 | 182
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53187 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53196 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53188 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53197 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53189 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53198 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53190 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 50
52912 | 2025-09-29 | 2026-02-20 | Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC 2025 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3822 | 53200 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 50
52938 | 2025-02-24 | 2025-05-23 | Gestão portifólio do Crédito PJ MPE | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 52990 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 280
52938 | 2025-02-24 | 2025-05-23 | Gestão portifólio do Crédito PJ MPE | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53013 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-04-25 | 480
52938 | 2025-02-24 | 2025-05-23 | Gestão portifólio do Crédito PJ MPE | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53031 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 160
52938 | 2025-02-24 | 2025-05-23 | Gestão portifólio do Crédito PJ MPE | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53036 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-05-23 | 80
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52981 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 400
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52994 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 800
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 53051 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 224
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 53053 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-09-18 | 140
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52983 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 200
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52995 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 400
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52988 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 100
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52997 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 200
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52985 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 278
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52996 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 366
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 53052 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 219
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 53054 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-09-18 | 97
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 52992 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 200
52948 | 2025-05-19 | 2025-09-18 | Clientes PF - Crescimento e Rejuvenescimento do Resultado | Apresentada | Aprovada | Integrados | 4024 | 53002 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-08-29 | 400
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52954 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 184
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52957 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 256
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52960 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 100
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52962 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-13 | 50
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52955 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 92
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52958 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 128
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52953 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 276
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52956 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 384
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52959 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 240
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 52961 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-13 | 90
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 53814 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 112
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 53815 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 97
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 53816 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-05-16 | 161
52949 | 2025-02-24 | 2025-06-13 | Planejamento Estratégico, Movimentos Estratégicos e Indução | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2212 | 53817 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-13 | 42
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53007 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 152
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53017 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 218
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53024 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 20
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53043 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 40
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53003 | 8960 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 76
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53009 | 8960 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 164
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53005 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 152
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53012 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 228
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53022 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 20
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53001 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 342
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53008 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 540
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53020 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 360
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53040 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 124
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53006 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 122
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53015 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 228
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53023 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 20
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53041 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 20
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53004 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 152
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53011 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 240
52978 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Atuação da Segunda Linha de Defesa na Avaliação dos Controles Internos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 3226 | 53021 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 8
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53173 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 120
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53174 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 180
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53175 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 100
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53057 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 240
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53059 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 288
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53061 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 240
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53063 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 77
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53058 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-13 | 120
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53060 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 180
53049 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Alinhamento das práticas ASG às políticas públicas e acompanhamento do processo de certificação DJSI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1695 | 53062 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 150
53065 | 2025-02-10 | 2025-05-22 | Satisfação do Cliente Varejo - Mecanismos e métricas de avaliação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53199 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-07 | 320
53065 | 2025-02-10 | 2025-05-22 | Satisfação do Cliente Varejo - Mecanismos e métricas de avaliação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53202 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-05-02 | 640
53065 | 2025-02-10 | 2025-05-22 | Satisfação do Cliente Varejo - Mecanismos e métricas de avaliação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53204 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 224
53065 | 2025-02-10 | 2025-05-22 | Satisfação do Cliente Varejo - Mecanismos e métricas de avaliação | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53205 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-05-22 | 120
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53077 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 100
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53075 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 216
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53078 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-05-09 | 384
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53080 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-07-18 | 288
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53081 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-07-18 | 89
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53985 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 88
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53986 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-05-09 | 161
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53987 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-07-18 | 239
53070 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | Gestão de portfólio de produtos e serviços | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1613 | 53991 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-07-18 | 48
53150 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Gestão de Projetos Sociais e Repasse de Recursos - FBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1242 | 53152 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 180
53150 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Gestão de Projetos Sociais e Repasse de Recursos - FBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1242 | 53154 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 360
53150 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Gestão de Projetos Sociais e Repasse de Recursos - FBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1242 | 53156 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 180
53150 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Gestão de Projetos Sociais e Repasse de Recursos - FBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1242 | 53158 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-09-22 | 2025-12-12 | 72
53150 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Gestão de Projetos Sociais e Repasse de Recursos - FBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1242 | 53153 | 9825 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 60
53150 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Gestão de Projetos Sociais e Repasse de Recursos - FBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1242 | 53155 | 9825 | Execução | Entidade Ligada | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 300
53150 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | Gestão de Projetos Sociais e Repasse de Recursos - FBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1242 | 53157 | 9825 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 90
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53590 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 40
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53592 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-21 | 40
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53594 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 20
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53596 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 8
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53589 | 9956 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 250
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53591 | 9956 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-21 | 460
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53593 | 9956 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 160
53159 | 2025-01-06 | 2025-04-04 | BB Japan - Treasury, Human Resources, Sales Customers and Channels | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1023 | 53595 | 9956 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-04 | 45
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53598 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 182
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53600 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 406
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53602 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 108
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53604 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-06-20 | 84
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53597 | 9956 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-04-25 | 160
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53599 | 9956 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 250
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53601 | 9956 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 105
53160 | 2025-04-07 | 2025-06-20 | Getin Asia | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1321 | 53603 | 9956 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-06-20 | 26
53161 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | BB Shanghai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 966 | 53606 | 9956 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 290
53161 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | BB Shanghai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 966 | 53607 | 9956 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-21 | 2025-09-05 | 490
53161 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | BB Shanghai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 966 | 53608 | 9956 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 140
53161 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | BB Shanghai | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 966 | 53609 | 9956 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 46
53162 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | BB Japan - AML, Risk Management, Internal Control and Compliance | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 861 | 53611 | 9956 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-17 | 190
53162 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | BB Japan - AML, Risk Management, Internal Control and Compliance | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 861 | 53612 | 9956 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-12-05 | 470
53162 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | BB Japan - AML, Risk Management, Internal Control and Compliance | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 861 | 53613 | 9956 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 160
53162 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | BB Japan - AML, Risk Management, Internal Control and Compliance | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 861 | 53614 | 9956 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 41
53176 | 2025-08-04 | 2025-11-07 | Cessão de Créditos - Programas Governamentais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53206 | 9608 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 280
53176 | 2025-08-04 | 2025-11-07 | Cessão de Créditos - Programas Governamentais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53208 | 9608 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 480
53176 | 2025-08-04 | 2025-11-07 | Cessão de Créditos - Programas Governamentais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53213 | 9608 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 160
53176 | 2025-08-04 | 2025-11-07 | Cessão de Créditos - Programas Governamentais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53214 | 9608 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-04 | 2025-11-07 | 80
53207 | 2025-05-05 | 2025-08-14 | Relacionamento com Clientes - Gestão da Consequência | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53209 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 320
53207 | 2025-05-05 | 2025-08-14 | Relacionamento com Clientes - Gestão da Consequência | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53210 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-07-25 | 640
53207 | 2025-05-05 | 2025-08-14 | Relacionamento com Clientes - Gestão da Consequência | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53211 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-14 | 224
53207 | 2025-05-05 | 2025-08-14 | Relacionamento com Clientes - Gestão da Consequência | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1304 | 53212 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-08-14 | 120
53215 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Comercialização Agronegócios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53225 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-07-16 | 280
53215 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Comercialização Agronegócios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53226 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-17 | 2025-09-05 | 480
53215 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Comercialização Agronegócios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53227 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 160
53215 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Comercialização Agronegócios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53228 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 80
53215 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Comercialização Agronegócios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53659 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-07-16 | 140
53215 | 2025-06-23 | 2025-09-19 | Comercialização Agronegócios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1400 | 53661 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-17 | 2025-09-05 | 260
53219 | 2025-02-18 | 2026-02-03 | Governança de Relacionamento com Clientes - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2144 | 53220 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2025-05-12 | 480
53219 | 2025-02-18 | 2026-02-03 | Governança de Relacionamento com Clientes - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2144 | 53221 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-13 | 2025-12-05 | 1192
53219 | 2025-02-18 | 2026-02-03 | Governança de Relacionamento com Clientes - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2144 | 53222 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2026-02-03 | 272
53219 | 2025-02-18 | 2026-02-03 | Governança de Relacionamento com Clientes - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 2144 | 53223 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-18 | 2026-02-03 | 200
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53239 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 280
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53240 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-20 | 480
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53241 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 160
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53242 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-04-04 | 80
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53675 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-01-31 | 100
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53677 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-20 | 200
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53678 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 100
53230 | 2025-01-08 | 2025-04-04 | Proagro - comunicação perdas | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1450 | 53679 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-04-04 | 50
53233 | 2025-08-18 | 2025-11-13 | Proteção no uso de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53235 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 266
53233 | 2025-08-18 | 2025-11-13 | Proteção no uso de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53236 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-12 | 2025-10-27 | 448
53233 | 2025-08-18 | 2025-11-13 | Proteção no uso de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53237 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 182
53233 | 2025-08-18 | 2025-11-13 | Proteção no uso de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53238 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-18 | 2025-11-13 | 90
53243 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Aquisição de dados externos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53257 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 266
53243 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Aquisição de dados externos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53264 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-13 | 2025-07-29 | 448
53243 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Aquisição de dados externos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53266 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 182
53243 | 2025-05-19 | 2025-08-15 | Aquisição de dados externos | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 986 | 53273 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-19 | 2025-08-15 | 90
53244 | 2025-06-12 | 2025-10-16 | Maiores desembolsos e BB Vendor | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53248 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 360
53244 | 2025-06-12 | 2025-10-16 | Maiores desembolsos e BB Vendor | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53249 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-09-26 | 660
53244 | 2025-06-12 | 2025-10-16 | Maiores desembolsos e BB Vendor | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53250 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-10-16 | 120
53244 | 2025-06-12 | 2025-10-16 | Maiores desembolsos e BB Vendor | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53251 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-12 | 2025-10-16 | 60
53253 | 2025-11-04 | 2026-02-13 | Maiores Desembolsos e BB Financiamento PJ | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53268 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 360
53253 | 2025-11-04 | 2026-02-13 | Maiores Desembolsos e BB Financiamento PJ | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53272 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-24 | 2026-02-13 | 120
53253 | 2025-11-04 | 2026-02-13 | Maiores Desembolsos e BB Financiamento PJ | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53275 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-12-08 | 2026-01-23 | 660
53253 | 2025-11-04 | 2026-02-13 | Maiores Desembolsos e BB Financiamento PJ | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53276 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-11-04 | 2026-02-13 | 60
53254 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | Risco Atuarial - 2S24 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 450 | 53263 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 100
53254 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | Risco Atuarial - 2S24 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 450 | 53265 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-07 | 210
53254 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | Risco Atuarial - 2S24 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 450 | 53267 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 100
53254 | 2025-01-27 | 2025-03-21 | Risco Atuarial - 2S24 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 450 | 53269 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-03-21 | 40
53281 | 2025-08-28 | 2025-11-28 | Transferência internacional de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1016 | 53287 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-28 | 2025-09-24 | 280
53281 | 2025-08-28 | 2025-11-28 | Transferência internacional de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1016 | 53289 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 462
53281 | 2025-08-28 | 2025-11-28 | Transferência internacional de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1016 | 53294 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-11 | 2025-11-28 | 182
53281 | 2025-08-28 | 2025-11-28 | Transferência internacional de dados pessoais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1016 | 53295 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-28 | 2025-11-28 | 92
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53286 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 80
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53290 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-27 | 2025-07-11 | 100
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53292 | 9825 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 20
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53430 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-21 | 2025-08-08 | 20
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53285 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 350
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53288 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-27 | 2025-07-11 | 420
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53291 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 200
53282 | 2025-04-21 | 2025-08-08 | Regularidade Fiscal do Banco Múltiplo | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1290 | 53293 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-21 | 2025-08-08 | 100
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53302 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 500
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53306 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 261
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53308 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-21 | 150
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53462 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 700
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53303 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 210
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53307 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 40
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53456 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-21 | 20
53296 | 2025-08-11 | 2025-11-21 | Processo contábil e tributário de operações de câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2231 | 53463 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 350
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53500 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-09-05 | 80
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53540 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 280
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53547 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-08-19 | 480
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53548 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 160
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53549 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 420
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53550 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-08-19 | 720
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53551 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-20 | 2025-09-05 | 240
53316 | 2025-05-05 | 2025-09-05 | Gestão da carteira de crédito pós Resolução CMN 4966 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2500 | 53552 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-09-05 | 120
53340 | 2025-02-24 | 2026-02-13 | Programa PLD - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1096 | 53694 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-06-27 | 336
53340 | 2025-02-24 | 2026-02-13 | Programa PLD - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1096 | 53695 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-30 | 2025-12-19 | 500
53340 | 2025-02-24 | 2026-02-13 | Programa PLD - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1096 | 53696 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-02-13 | 160
53340 | 2025-02-24 | 2026-02-13 | Programa PLD - 2025 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1096 | 53713 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2026-02-13 | 100
53341 | 2025-04-28 | 2025-07-11 | Capital de Giro Pronampe Covid-19 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53344 | 9608 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 120
53341 | 2025-04-28 | 2025-07-11 | Capital de Giro Pronampe Covid-19 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53345 | 9608 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-05-12 | 2025-06-27 | 240
53341 | 2025-04-28 | 2025-07-11 | Capital de Giro Pronampe Covid-19 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53347 | 9608 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 100
53341 | 2025-04-28 | 2025-07-11 | Capital de Giro Pronampe Covid-19 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53348 | 9608 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-04-28 | 2025-07-11 | 40
53346 | 2025-01-02 | 2025-05-02 | PLDFT - Inteligência em Monitoramento de Indícios | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1282 | 53783 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-02-07 | 378
53346 | 2025-01-02 | 2025-05-02 | PLDFT - Inteligência em Monitoramento de Indícios | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1282 | 53786 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-04-11 | 602
53346 | 2025-01-02 | 2025-05-02 | PLDFT - Inteligência em Monitoramento de Indícios | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1282 | 53787 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 182
53346 | 2025-01-02 | 2025-05-02 | PLDFT - Inteligência em Monitoramento de Indícios | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1282 | 53831 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-05-02 | 120
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53365 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 120
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53366 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-06-27 | 200
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53367 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 80
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53368 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-07-17 | 40
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53361 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 320
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53362 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-30 | 2025-07-17 | 120
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53363 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-07-17 | 60
53359 | 2025-03-31 | 2025-07-17 | PLD/FT-C em Negociações de Mercado de Capitais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1540 | 53364 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-06-27 | 600
53360 | 2025-08-18 | 2025-11-14 | Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar - PGPAF | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53374 | 9608 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 120
53360 | 2025-08-18 | 2025-11-14 | Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar - PGPAF | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53375 | 9608 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 240
53360 | 2025-08-18 | 2025-11-14 | Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar - PGPAF | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53376 | 9608 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 100
53360 | 2025-08-18 | 2025-11-14 | Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar - PGPAF | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 500 | 53377 | 9608 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-18 | 2025-11-14 | 40
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53419 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 120
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53422 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-05-02 | 200
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53423 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 80
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53425 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-05-26 | 40
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53412 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 360
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53414 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-05-02 | 660
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53415 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 120
53399 | 2025-01-27 | 2025-05-26 | Meios de Pagamento no Comércio Exterior | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1640 | 53416 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-05-26 | 60
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53476 | 8454 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 420
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53481 | 8454 | Execução | Entidade Ligada | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 580
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53484 | 8454 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 100
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53487 | 8454 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-06-18 | 100
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53477 | 9825 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 40
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53482 | 9825 | Execução | Entidade Ligada | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 120
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53485 | 9825 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 20
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53489 | 9825 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-06-18 | 20
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53479 | 9875 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 50
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53483 | 9875 | Execução | Entidade Ligada | 2025-04-14 | 2025-05-30 | 120
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53486 | 9875 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 30
53403 | 2025-03-10 | 2025-06-18 | BB Consórcios - Negócios de consórcios | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1620 | 53490 | 9875 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-06-18 | 20
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53810 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 40
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53811 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 100
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53454 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 280
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53455 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 480
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53458 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 160
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53459 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-12-05 | 80
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53642 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 280
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53643 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-11-14 | 520
53413 | 2025-08-25 | 2025-12-05 | Limites de Crédito - Metodologia Analítica | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2020 | 53645 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-12-05 | 80
53431 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | Correspondentes - Plataformas Eletrônicas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53436 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 280
53431 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | Correspondentes - Plataformas Eletrônicas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53502 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 480
53431 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | Correspondentes - Plataformas Eletrônicas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53503 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 100
53431 | 2025-05-05 | 2025-07-16 | Correspondentes - Plataformas Eletrônicas | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53504 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-07-16 | 100
53437 | 2025-06-02 | 2025-08-22 | Economus Previdência | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1080 | 53805 | 9604 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 80
53437 | 2025-06-02 | 2025-08-22 | Economus Previdência | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1080 | 53806 | 9604 | Execução | Entidade Ligada | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 100
53437 | 2025-06-02 | 2025-08-22 | Economus Previdência | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1080 | 53446 | 9920 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 280
53437 | 2025-06-02 | 2025-08-22 | Economus Previdência | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1080 | 53449 | 9920 | Execução | Entidade Ligada | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 450
53437 | 2025-06-02 | 2025-08-22 | Economus Previdência | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1080 | 53451 | 9920 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-08-04 | 2025-08-22 | 120
53437 | 2025-06-02 | 2025-08-22 | Economus Previdência | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1080 | 53453 | 9920 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-06-02 | 2025-08-22 | 50
53491 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Negociação de fundos de investimento, fundos offshore e previdência no Private | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53495 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 360
53491 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Negociação de fundos de investimento, fundos offshore e previdência no Private | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53496 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-05 | 2025-04-25 | 660
53491 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Negociação de fundos de investimento, fundos offshore e previdência no Private | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53497 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 120
53491 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Negociação de fundos de investimento, fundos offshore e previdência no Private | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53499 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-05-16 | 60
53498 | 2025-08-04 | 2025-11-10 | BB Consórcios - Assessoria Especializada | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1170 | 53519 | 8454 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-08-04 | 2025-09-05 | 420
53498 | 2025-08-04 | 2025-11-10 | BB Consórcios - Assessoria Especializada | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1170 | 53523 | 8454 | Execução | Entidade Ligada | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 520
53498 | 2025-08-04 | 2025-11-10 | BB Consórcios - Assessoria Especializada | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1170 | 53524 | 8454 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 150
53498 | 2025-08-04 | 2025-11-10 | BB Consórcios - Assessoria Especializada | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1170 | 53525 | 8454 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-08-04 | 2025-11-10 | 80
53501 | 2025-05-05 | 2025-09-01 | Gestão de Canais e Câmbio Manual | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53508 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 360
53501 | 2025-05-05 | 2025-09-01 | Gestão de Canais e Câmbio Manual | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53509 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 660
53501 | 2025-05-05 | 2025-09-01 | Gestão de Canais e Câmbio Manual | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53511 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-01 | 120
53501 | 2025-05-05 | 2025-09-01 | Gestão de Canais e Câmbio Manual | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53512 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-05 | 2025-09-01 | 60
53505 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 800 | 53532 | 9608 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 200
53505 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 800 | 53534 | 9608 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-11 | 2025-11-07 | 420
53505 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 800 | 53537 | 9608 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 120
53505 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 800 | 53539 | 9608 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-25 | 2025-11-21 | 60
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53513 | 8454 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-18 | 2025-09-15 | 440
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53515 | 8454 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-16 | 2025-10-24 | 520
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53518 | 8454 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 160
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53521 | 8454 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-18 | 2025-11-19 | 80
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53514 | 9889 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-18 | 2025-09-15 | 160
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53516 | 9889 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-09-16 | 2025-10-24 | 340
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53520 | 9889 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 40
53510 | 2025-08-18 | 2025-11-19 | Correspondentes 2025 - Res.CMN 4935 | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1780 | 53522 | 9889 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-08-18 | 2025-11-19 | 40
53529 | 2025-09-22 | 2026-01-16 | Suporte Operacional Atacado, Negócios Internacionais e Câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1820 | 53541 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 40
53529 | 2025-09-22 | 2026-01-16 | Suporte Operacional Atacado, Negócios Internacionais e Câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1820 | 53542 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 160
53529 | 2025-09-22 | 2026-01-16 | Suporte Operacional Atacado, Negócios Internacionais e Câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1820 | 53543 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2026-01-16 | 20
53529 | 2025-09-22 | 2026-01-16 | Suporte Operacional Atacado, Negócios Internacionais e Câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1820 | 53533 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 460
53529 | 2025-09-22 | 2026-01-16 | Suporte Operacional Atacado, Negócios Internacionais e Câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1820 | 53535 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 960
53529 | 2025-09-22 | 2026-01-16 | Suporte Operacional Atacado, Negócios Internacionais e Câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1820 | 53536 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 120
53529 | 2025-09-22 | 2026-01-16 | Suporte Operacional Atacado, Negócios Internacionais e Câmbio | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1820 | 53538 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2026-01-16 | 60
53559 | 2025-01-08 | 2025-04-11 | Crédito PF - Crédito não consignado e Antecipação de Crédito | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53568 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-02-04 | 280
53559 | 2025-01-08 | 2025-04-11 | Crédito PF - Crédito não consignado e Antecipação de Crédito | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53569 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-05 | 2025-03-25 | 480
53559 | 2025-01-08 | 2025-04-11 | Crédito PF - Crédito não consignado e Antecipação de Crédito | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53571 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 160
53559 | 2025-01-08 | 2025-04-11 | Crédito PF - Crédito não consignado e Antecipação de Crédito | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53572 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-08 | 2025-04-11 | 80
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53585 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 280
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53586 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-03 | 2025-05-20 | 480
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53587 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 160
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53868 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-06-05 | 80
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53867 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 280
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53872 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-03 | 2025-05-20 | 480
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53879 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 160
53580 | 2025-02-03 | 2025-06-05 | Cédula de Produto Rural (CPR) | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2000 | 53880 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-06-05 | 80
53616 | 2025-06-02 | 2025-08-20 | PLDFT - Casas de Apostas e Jogos de Azar | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 53748 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 266
53616 | 2025-06-02 | 2025-08-20 | PLDFT - Casas de Apostas e Jogos de Azar | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 53750 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-30 | 2025-08-01 | 350
53616 | 2025-06-02 | 2025-08-20 | PLDFT - Casas de Apostas e Jogos de Azar | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 53754 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-04 | 2025-08-20 | 182
53616 | 2025-06-02 | 2025-08-20 | PLDFT - Casas de Apostas e Jogos de Azar | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 878 | 53757 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-08-20 | 80
53617 | 2025-01-02 | 2025-04-04 | Negociação e Indução de Ativos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1500 | 53624 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 80
53617 | 2025-01-02 | 2025-04-04 | Negociação e Indução de Ativos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1500 | 53625 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 200
53617 | 2025-01-02 | 2025-04-04 | Negociação e Indução de Ativos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1500 | 53627 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-04-04 | 20
53617 | 2025-01-02 | 2025-04-04 | Negociação e Indução de Ativos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1500 | 53621 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-01-31 | 360
53617 | 2025-01-02 | 2025-04-04 | Negociação e Indução de Ativos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1500 | 53622 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 660
53617 | 2025-01-02 | 2025-04-04 | Negociação e Indução de Ativos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1500 | 53623 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 120
53617 | 2025-01-02 | 2025-04-04 | Negociação e Indução de Ativos de Renda Fixa e Renda Variável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1500 | 53782 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-04-04 | 60
53628 | 2025-06-02 | 2025-10-10 | Negociação de Derivativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1650 | 53639 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-07-04 | 120
53628 | 2025-06-02 | 2025-10-10 | Negociação de Derivativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1650 | 53640 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 300
53628 | 2025-06-02 | 2025-10-10 | Negociação de Derivativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1650 | 53641 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-10-10 | 30
53628 | 2025-06-02 | 2025-10-10 | Negociação de Derivativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1650 | 53634 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-07-04 | 360
53628 | 2025-06-02 | 2025-10-10 | Negociação de Derivativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1650 | 53635 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 660
53628 | 2025-06-02 | 2025-10-10 | Negociação de Derivativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1650 | 53637 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 120
53628 | 2025-06-02 | 2025-10-10 | Negociação de Derivativos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1650 | 53638 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-02 | 2025-10-10 | 60
53636 | 2025-08-13 | 2025-11-21 | PLDFT - Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1135 | 53743 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 300
53636 | 2025-08-13 | 2025-11-21 | PLDFT - Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1135 | 53745 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 500
53636 | 2025-08-13 | 2025-11-21 | PLDFT - Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1135 | 53747 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 200
53636 | 2025-08-13 | 2025-11-21 | PLDFT - Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1135 | 53758 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-13 | 2025-11-21 | 100
53636 | 2025-08-13 | 2025-11-21 | PLDFT - Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1135 | 53755 | 9646 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 35
53646 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | PLDFT - Correspondentes bancários | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53651 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-01-24 | 240
53646 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | PLDFT - Correspondentes bancários | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53652 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-01-27 | 2025-03-07 | 400
53646 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | PLDFT - Correspondentes bancários | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53653 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 160
53646 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | PLDFT - Correspondentes bancários | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53654 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 80
53647 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | BB Assunção | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53660 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 360
53647 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | BB Assunção | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53662 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2025-11-14 | 660
53647 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | BB Assunção | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53663 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 120
53647 | 2025-09-01 | 2025-12-11 | BB Assunção | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1200 | 53664 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-12-11 | 60
53665 | 2025-04-01 | 2025-06-19 | PLDFT - Relatório de efetividade | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53668 | 9610 | Pré-auditoria | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 240
53665 | 2025-04-01 | 2025-06-19 | PLDFT - Relatório de efetividade | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53669 | 9610 | Execução | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 400
53665 | 2025-04-01 | 2025-06-19 | PLDFT - Relatório de efetividade | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53670 | 9610 | Comunicação de Resultados | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 160
53665 | 2025-04-01 | 2025-06-19 | PLDFT - Relatório de efetividade | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53671 | 9610 | Supervisão | Auditoria de Caráter Obrigatório | 2025-04-01 | 2025-06-19 | 80
53666 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | PLDFT - Modelos Analíticos (IA) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 900 | 53840 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 240
53666 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | PLDFT - Modelos Analíticos (IA) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 900 | 53841 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 400
53666 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | PLDFT - Modelos Analíticos (IA) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 900 | 53842 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 160
53666 | 2025-08-11 | 2025-11-07 | PLDFT - Modelos Analíticos (IA) | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 900 | 53843 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-11-07 | 100
53672 | 2025-10-01 | 2025-12-19 | PLDFT - BFNI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53676 | 9610 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 240
53672 | 2025-10-01 | 2025-12-19 | PLDFT - BFNI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53680 | 9610 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 400
53672 | 2025-10-01 | 2025-12-19 | PLDFT - BFNI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53681 | 9610 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 160
53672 | 2025-10-01 | 2025-12-19 | PLDFT - BFNI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 880 | 53682 | 9610 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-01 | 2025-12-19 | 80
53683 | 2025-03-10 | 2025-06-06 | BB Leasing - estratégias de negócio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53689 | 9608 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-04-05 | 280
53683 | 2025-03-10 | 2025-06-06 | BB Leasing - estratégias de negócio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53690 | 9608 | Execução | Entidade Ligada | 2025-04-08 | 2025-05-21 | 480
53683 | 2025-03-10 | 2025-06-06 | BB Leasing - estratégias de negócio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53691 | 9608 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 160
53683 | 2025-03-10 | 2025-06-06 | BB Leasing - estratégias de negócio | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1000 | 53692 | 9608 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-03-10 | 2025-06-06 | 80
53684 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Documento de Riscos Social, Ambiental e Climático – DRSAC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 908 | 53699 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 144
53684 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Documento de Riscos Social, Ambiental e Climático – DRSAC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 908 | 53702 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 240
53684 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Documento de Riscos Social, Ambiental e Climático – DRSAC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 908 | 53704 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 84
53684 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Documento de Riscos Social, Ambiental e Climático – DRSAC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 908 | 53707 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-03-13 | 2025-05-16 | 40
53684 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Documento de Riscos Social, Ambiental e Climático – DRSAC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 908 | 53700 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 140
53684 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Documento de Riscos Social, Ambiental e Climático – DRSAC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 908 | 53703 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 200
53684 | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Documento de Riscos Social, Ambiental e Climático – DRSAC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 908 | 53705 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-29 | 2025-05-16 | 60
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53719 | 9820 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 120
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53722 | 9820 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 220
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53723 | 9820 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 60
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53724 | 9820 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 40
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53716 | 9825 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 80
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53717 | 9825 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 120
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53718 | 9825 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 20
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53711 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 360
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53712 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 610
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53714 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 120
53698 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | Concessão de Selo e Carteira de Crédito Sustentável | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1810 | 53715 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 60
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53759 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 120
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53760 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 340
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53761 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 30
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53762 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-18 | 2026-01-09 | 40
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53746 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 120
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53749 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 300
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53751 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 40
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53756 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-18 | 2026-01-09 | 40
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53740 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 360
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53741 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-20 | 2025-12-19 | 660
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53742 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 120
53726 | 2025-09-18 | 2026-01-09 | Ativos Problemáticos | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2230 | 53744 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-09-18 | 2026-01-09 | 60
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53769 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 260
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53771 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 560
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53773 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-24 | 120
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53775 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 60
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53768 | 9920 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 360
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53770 | 9920 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 660
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53772 | 9920 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-03 | 2025-11-24 | 120
53764 | 2025-08-25 | 2025-11-24 | Gestão das Garantias | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2200 | 53774 | 9920 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 60
53791 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | Controle contábil - Concliação contábil 1T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 53853 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 160
53791 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | Controle contábil - Concliação contábil 1T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 53854 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-21 | 350
53791 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | Controle contábil - Concliação contábil 1T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 53855 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 90
53791 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | Controle contábil - Concliação contábil 1T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 53856 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-04-02 | 40
53795 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BBBI - Avaliação do processo contábil e de controladoria | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 53881 | 9875 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 120
53795 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BBBI - Avaliação do processo contábil e de controladoria | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 53883 | 9875 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 300
53795 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BBBI - Avaliação do processo contábil e de controladoria | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 53884 | 9875 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 80
53795 | 2025-01-13 | 2025-04-18 | BBBI - Avaliação do processo contábil e de controladoria | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 580 | 53885 | 9875 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-13 | 2025-04-18 | 80
53797 | 2025-04-01 | 2025-06-25 | Controle contábil - Concliação contábil 2T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 680 | 53869 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 100
53797 | 2025-04-01 | 2025-06-25 | Controle contábil - Concliação contábil 2T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 680 | 53870 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-04-18 | 2025-06-06 | 420
53797 | 2025-04-01 | 2025-06-25 | Controle contábil - Concliação contábil 2T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 680 | 53871 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 80
53797 | 2025-04-01 | 2025-06-25 | Controle contábil - Concliação contábil 2T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 680 | 53877 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-04-01 | 2025-06-25 | 80
53801 | 2025-05-02 | 2025-08-21 | Gestão contábil e tributária da Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53889 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 250
53801 | 2025-05-02 | 2025-08-21 | Gestão contábil e tributária da Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53890 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-03 | 2025-08-04 | 560
53801 | 2025-05-02 | 2025-08-21 | Gestão contábil e tributária da Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53894 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-05 | 2025-08-21 | 90
53801 | 2025-05-02 | 2025-08-21 | Gestão contábil e tributária da Rede Externa | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 960 | 53895 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-02 | 2025-08-21 | 60
53804 | 2025-07-01 | 2025-10-02 | Avaliar o processo de conciliação contábil e saldos paralisados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 460 | 53897 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 60
53804 | 2025-07-01 | 2025-10-02 | Avaliar o processo de conciliação contábil e saldos paralisados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 460 | 53898 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-18 | 2025-09-11 | 280
53804 | 2025-07-01 | 2025-10-02 | Avaliar o processo de conciliação contábil e saldos paralisados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 460 | 53899 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 60
53804 | 2025-07-01 | 2025-10-02 | Avaliar o processo de conciliação contábil e saldos paralisados | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 460 | 53902 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-01 | 2025-10-02 | 60
53807 | 2025-08-11 | 2025-12-04 | Escrituração contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 862 | 53908 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 120
53807 | 2025-08-11 | 2025-12-04 | Escrituração contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 862 | 53910 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-01 | 2025-11-18 | 600
53807 | 2025-08-11 | 2025-12-04 | Escrituração contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 862 | 53911 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 80
53807 | 2025-08-11 | 2025-12-04 | Escrituração contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 862 | 53912 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-11 | 2025-12-04 | 62
53808 | 2025-10-06 | 2026-01-15 | Controle contábil - Concliação contábil 4T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 53913 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 120
53808 | 2025-10-06 | 2026-01-15 | Controle contábil - Concliação contábil 4T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 53914 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 400
53808 | 2025-10-06 | 2026-01-15 | Controle contábil - Concliação contábil 4T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 53915 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2026-01-15 | 40
53808 | 2025-10-06 | 2026-01-15 | Controle contábil - Concliação contábil 4T25 | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 640 | 54057 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 80
53809 | 2025-10-06 | 2026-01-22 | Controle contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 770 | 53916 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 150
53809 | 2025-10-06 | 2026-01-22 | Controle contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 770 | 53917 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 500
53809 | 2025-10-06 | 2026-01-22 | Controle contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 770 | 53918 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2026-01-02 | 2026-01-22 | 80
53809 | 2025-10-06 | 2026-01-22 | Controle contábil | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 770 | 53919 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-10-06 | 2026-01-22 | 40
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53818 | 8888 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 100
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53821 | 8888 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 200
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53824 | 8888 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 120
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53826 | 8888 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 40
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53819 | 9604 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 100
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53822 | 9604 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 200
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53827 | 9604 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 30
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53829 | 9604 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 50
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53820 | 9875 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-07-04 | 100
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53823 | 9875 | Execução | Processo Corporativo | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 200
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53825 | 9875 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 50
53812 | 2025-06-16 | 2025-09-19 | Prevenção de Perdas Operacionais | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1220 | 53828 | 9875 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 30
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53873 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-02-07 | 280
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53876 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 560
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53886 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 100
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53891 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-17 | 40
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53874 | 9608 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-02-07 | 280
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53878 | 9608 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 560
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53887 | 9608 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 100
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53892 | 9608 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-17 | 40
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53875 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-02-07 | 160
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53882 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 340
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53888 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 40
53865 | 2025-01-06 | 2025-04-17 | Correspondente Agro MaisBB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 2540 | 53893 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-06 | 2025-04-17 | 40
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53949 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 20
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53952 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 160
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53954 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 40
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53955 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-05-16 | 30
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53950 | 9608 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 40
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53953 | 9608 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 320
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53926 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 120
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53930 | 9820 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 198
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53935 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 132
53905 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos S.A. - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1105 | 53937 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-05-16 | 45
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53961 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 420
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53965 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 620
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53968 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 120
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53970 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-05-16 | 120
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53962 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-02-21 | 160
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53966 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 220
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53969 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 40
53951 | 2025-01-20 | 2025-05-16 | Gestão do Atendimento - SAC e Ouvidoria BB | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1740 | 53971 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-20 | 2025-05-16 | 40
53973 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Gestão do Atendimento - CRBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 53975 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 320
53973 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Gestão do Atendimento - CRBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 53977 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-28 | 2025-10-10 | 520
53973 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Gestão do Atendimento - CRBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 53981 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-19 | 120
53973 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Gestão do Atendimento - CRBB | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 53983 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-11-19 | 150
53990 | 2025-01-13 | 2025-04-28 | Rede Varejo - Escritórios Digitais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54005 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 320
53990 | 2025-01-13 | 2025-04-28 | Rede Varejo - Escritórios Digitais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54006 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 120
53990 | 2025-01-13 | 2025-04-28 | Rede Varejo - Escritórios Digitais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54008 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-02-13 | 2025-04-04 | 520
53990 | 2025-01-13 | 2025-04-28 | Rede Varejo - Escritórios Digitais | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54009 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-01-13 | 2025-04-28 | 150
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54017 | 8150 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 198
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54013 | 8888 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 20
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54018 | 8888 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 160
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54023 | 8888 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 40
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54026 | 8888 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-05-16 | 30
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54014 | 9608 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 20
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54020 | 9608 | Execução | Entidade Ligada | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 100
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54012 | 9820 | Pré-auditoria | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-02-21 | 120
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54024 | 9820 | Comunicação de Resultados | Entidade Ligada | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 132
54004 | 2025-01-27 | 2025-05-16 | Ativos Gestão - Sistema de Governança, Riscos e Controles - SGRC | Apresentada | Aprovada | Integrados | 667 | 54025 | 9820 | Supervisão | Entidade Ligada | 2025-01-27 | 2025-05-16 | 45
54010 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Rede Varejo - Atendimento Presencial | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54016 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 320
54010 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Rede Varejo - Atendimento Presencial | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54019 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-08-28 | 2025-10-10 | 520
54010 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Rede Varejo - Atendimento Presencial | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54021 | 8454 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-10-13 | 2025-11-19 | 120
54010 | 2025-07-28 | 2025-11-19 | Rede Varejo - Atendimento Presencial | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1110 | 54022 | 8454 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-07-28 | 2025-11-19 | 150
54027 | 2025-05-12 | 2025-08-22 | PIX - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1147 | 54029 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 406
54027 | 2025-05-12 | 2025-08-22 | PIX - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1147 | 54030 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 486
54027 | 2025-05-12 | 2025-08-22 | PIX - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1147 | 54033 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 132
54027 | 2025-05-12 | 2025-08-22 | PIX - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Não integrados | 1147 | 54034 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-05-12 | 2025-08-22 | 123
54036 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | Automação de Processos - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1929 | 54039 | 8454 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 200
54036 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | Automação de Processos - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1929 | 54041 | 8454 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-06 | 200
54036 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | Automação de Processos - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1929 | 54038 | 9889 | Pré-auditoria | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 525
54036 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | Automação de Processos - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1929 | 54040 | 9889 | Execução | Processo Corporativo | 2025-09-29 | 2025-11-06 | 609
54036 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | Automação de Processos - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1929 | 54042 | 9889 | Comunicação de Resultados | Processo Corporativo | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 231
54036 | 2025-08-25 | 2025-11-21 | Automação de Processos - Riscos de TI | Apresentada | Aprovada | Integrados | 1929 | 54044 | 9889 | Supervisão | Processo Corporativo | 2025-08-25 | 2025-11-21 | 164